OBČINA KIDRIČEVO Kopališka ulica 14, 2325 KIDRIČEVO (02) 799 06 10, (02) 799 06 19 e-pošta: obcina@kidricevo.si, www.kidricevo.si

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

(po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije

na področju javnih financ – Uradni list RS, št. 60/2006, 54/10)

»IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE«

Kidričevo, januar 2016					 Župan: Anton LESKOVAR

Naziv investicijskega projekta:

»IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE«

Investitor:

OBČINA KIDRIČEVO

Kopališka ulica 14

2325 Kidričevo

Odgovorna oseba investitorja (ime in priimek, žig in podpis):

Anton LESKOVAR, župan

Skrbnik investicijskega projekta (ime in priimek, podpis in žig):

Herbert GLAVIČ, Občina Kidričevo

Izdelovalec investicijske dokumentacije (ime in priimek, podpis in žig):

AP PROJEKT d.o.o.

Osojnikova cesta 9

2250 Ptuj

Aljaž PETEK, direktor

Izdelovalec projektne dokumentacije (ime in priimek, podpis in žig):

VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.

Glavni trg 19c

2000 Maribor

mag. Smiljan Juvan, direktor

Upravljavec kanalizacijskega sistema (ime, priimek, podpis in žig):

VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO, javno podjetje, d.o.o.

Ulica Borisa Kraigherja 25

2325 Kidričevo

Intihar Andrej, direktor

KAZALO VSEBINE

1	Navedba investitorja in izdelovalca investicijske dokumentacije, upravljavca ter strokovnih sodelavcev	7

1.1	Navedba investitorja	7

1.2	Navedba izdelovalca projektne in investicijske dokumentacije	8

1.3	Navedba upravljavca	9

1.4	Datum izdelave DIIP	9

2	Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero	10

2.1	Predstavitev občine	10

2.2	Pregled in analiza obstoječega stanja	12

2.3	Organiziranost odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode na področju občine Kidričevo	13

2.4	Temeljni razlogi za investicijsko namero	14

3	Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami	15

3.1	Opredelitev razvojnih ciljev glede na pogoje javnega razpisa ter določila in upravičene namene razpisne dokumentacije	16

3.1.1	Predmet projekta	16

3.1.2	Namen projekta	16

3.1.3	Cilji projekta	17

3.2	Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi programi	18

3.2.1	Usklajenost predmetnega projekta z razvojnimi strategijami in politikami	19

3.2.2	Obveznosti in prednostni ukrepi	20

3.3	Zakonodaja, ki ureja predmetno področje	22

4	Opis variante »z« investicijo, predstavljenih v primerjavi z alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo	27

4.1	Varianta »brez« investicije	27

4.2	Varianta »z« investicijo	27

5	Opredelitev vrste investicije	37

5.1	Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije	37

6	Ocena investicijskih stroškov	39

6.1	Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah	39

6.1.1	Terminski plan glede vrste stroškov	40

6.1.2	Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah	41

6.1.3	Terminski plan glede vrste stroškov po tekočih cenah	42

6.2	Navedba osnove za oceno vrednosti	43

7	Temeljne prvine, ki določajo investicijo	44

7.1	Predhodna idejna rešitev ali študija	44

7.2	Opis in grafični prikaz lokacije	44

7.3	Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe	45

7.4	Okoljski omilitveni ukrepi	46

7.4.1	Učinkovita izraba naravnih virov	46

7.4.2	Okoljska učinkovitost	47

7.4.3	Trajnostna dostopnost	47

7.4.4	Zmanjšanje vplivov na okolje	47

7.4.5	Hrup	48

7.4.6	Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje	48

7.5	Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov	48

7.6	Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo	49

7.7	Predvideni viri financiranja	51

7.8	Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta	52

8	Analiza stroškov in koristi ter določitev nepovratne pomoči	53

8.1	Finančna analiza	53

8.1.1	Projekcija prihodkov in operativnih stroškov	54

8.1.2	Preglednica investicije, prihodkov in stroškov – finančna analiza	55

8.1.3	Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi	56

8.2	Ekonomska analiza in denarni tok	58

8.2.1	Projekcija prihodkov – javno dobro	58

8.2.2	Preglednica investicije, prihodkov in stroškov – ekonomska analiza	60

8.2.3	Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi	62

8.2.4	Izračun ekonomske upravičenosti operacije z jasno opredeljenimi izhodišči	63

8.3	Analiza občutljivosti in tveganj	64

8.3.1	Splošna analiza občutljivosti	64

8.3.2	Analiza občutljivosti za opredelitev kritičnih spremenljivk projekta	65

8.3.3	Analiza tveganja	66

9	Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne in druge dokumentacije	67

9.1	Potrebna investicijska dokumentacija	67

9.2	Smiselnost investicije	68

Navedba investitorja in izdelovalca investicijske dokumentacije, upravljavca ter strokovnih sodelavcev

Navedba investitorja

| INVESTITOR |  |
| --- | --- |
| Naziv: | OBČINA KIDRIČEVO |
| Naslov: | Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo |
| Odgovorna oseba: | Anton LESKOVAR, župan |
| Telefon: | 02 / 799 06 10 |
| Telefaks: | 02 / 799 06 19 |
| E-pošta: | obcina@kidricevo.si |
| ID za DDV: | SI93796471 |
| Transakcijski račun: | IBAN SI56 0124 5777 7000 035 Banka Slovenije IBAN SI56 0124 5010 0017 097 Banka Slovenije |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov: | Herbert GLAVIČ |
| Telefon: | 02 / 799 06 22 |
| Telefaks: | 02 / 799 06 19 |
| E-pošta: | herbert.glavic@kidricevo.si |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije: | Anton LESKOVAR, župan |
| Telefon: | 02 / 799 06 10 |
| Telefaks: | 02 / 799 06 19 |
| E-pošta: | obcina@kidricevo.si |

Navedba izdelovalca projektne in investicijske dokumentacije

| IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE |  |
| --- | --- |
| Naziv: | VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o. |
| Naslov: | Glavni trg 19c, 2000 Maribor |
| Odgovorna oseba: | mag. Smiljan JUVAN, direktor |
| Telefon: | 02 234 65 00 |
| Telefaks: | 02 234 65 20 |
| E-pošta: | tajnistvo@vgb.si |
| Davčna številka: | SI 97173720 |
| Transakcijski račun: | SI56 0312 1100 6463 796 SKB d.d. |
| Odgovorna oseba za pripravo projektne dokumentacije: | Iztok ČUJEŠ, kom. inž. |
| Telefon: | 02 234 65 09 |
| Telefaks: | 02 234 65 20 |
| E-pošta: | cujes@vgb.si |

| IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE |  |
| --- | --- |
| Naziv: | AP PROJEKT d.o.o. |
| Naslov: | OSOJNIKOVA CESTA 9 2250 PTUJ |
| Odgovorna oseba: | Aljaž PETEK, direktor |
| Telefon: | 041 / 592 747 |
| Telefaks: | 02 / 788 58 43 |
| E-pošta: | info@ap-projekt.si |
| Davčna številka: | 84560860 |
| Transakcijski račun: | SI56 0215 0025 8223 208 NLB d.d. |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov: | Mirjana NENAD |
| Telefon: | 051 206 988 |
| Telefaks: | 02 788 58 43 |
| E-pošta: | mirjana@ap-projekt.si |

Navedba upravljavca

| UPRAVLJAVEC |  |
| --- | --- |
| Naziv: | VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO, javno podjetje, d.o.o. |
| Naslov: | Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo |
| Odgovorna oseba: | Intihar Andrej, direktor |
| Telefon: | 02 / 799 06 25 |
| Telefaks: | 02 / 799 06 19 |
| E-pošta: | info@vzdrzevanje-kidricevo.si andrej.intihar@vzdrzevanje-kidricevo.si |
| Davčna številka: | SI626675714 |
| Transakcijski račun: | IBAN SI56 0420 2000 1830 133 NKBM d.d. |

Datum izdelave DIIP

Datum izdelave DIIP-a:                    JANUAR 2016

Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero

Predstavitev občine

Površina: 71,5km²

Prebivalci: 6.515

Gospodinjstev: 2.511

Delovno aktivnih: 2.609

Občina Kidričevo je občina in naselje v Republiki Sloveniji. Kraj se je pred drugo svetovno vojno imenoval Strnišče (nemško Sternthal; Šterntal), nato pa so ga preimenovali po tedanjem slovenskemu politiku, Borisu Kidriču. Kidričevo je znano po tovarni aluminija Talum.

Naselja v občini Kidričevo so: Apače, Cirkovce, Dragonja vas, Kidričevo, Kungota pri Ptuju, Lovrenc na Dravskem polju, Mihovce, Njiverce, Pleterje, Pongrce, Spodnje Jablane, Spodnji Gaj pri Pragerskem, Starošince, Stražgonjca, Strnišče, Šikole, Zgornje Jablane in Župečja vas.

Občina Kidričevo se ponaša s številnimi krajevnimi znamenitostmi, pa naj gre za naravno ali kulturno dediščino. Večina kulturno zgodovinskih objektov je povezanih s sakralno arhitekturo in umetnostjo. Naj izpostavimo le nekatere objekte: Imenitno veliko cerkev Marijinega vnebovzetja v Cirkovcah, poznogotsko cerkev sv. Kunigunde v Kungoti pri Ptuju, župno cerkev sv. Lovrenca v Lovrencu na Dravskem polju z ladjo iz leta 1662, cerkev iz 17. stoletja sv. Antona Padovanskega v Mihovcih in druge.

V občini je tudi več znamenj in kapelic, grad(ič) v Kidričevem iz 1890 ter močno uničen grad Ravno polje iz 17. stoletja, ki je sodil med najkvalitetnejše graščine svoje vrste na Slovenskem. Posebne pozornosti je deležna kapelica iz 1917, ki sodi v sklop zgodovinsko pomembnega vojaškega pokopališča z ohranjenimi štirimi grobovi. Ohranjenih je tudi nekaj spomenikom iz druge svetovne vojne v Cirkovcah in Kidričevem. Na omenjenem ozemlju lahko najdemo tudi nekaj lepo ohranjenih spomenikov ljudskega stavbarstva, pa naj gre za staro ohranjeno kovačijo v Lovrencu na Dravskem polju ali tipično kmečko hišo s pripadajočim dvoriščem. Med naravnimi znamenitostmi kaže izpostaviti zaščiten drevored pri gradu Ravno polje in pri gradu v Kidričevem, kot tudi okrog 150 let stari apaški hrast ter 80 let staro cirkovško lipo.

Tabela 2-1: Število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih občine

| NASELJE | GOSPODINJSTVA | PREBIVALCI |
| --- | --- | --- |
| Apače | 304 | 802 |
| Cirkovce | 149 | 379 |
| Dragonja vas | 66 | 185 |
| Kidričevo | 514 | 1178 |
| Kungota pri Ptuju | 153 | 401 |
| Lovrenc na Dravskem polju | 238 | 660 |
| Mihovce | 81 | 204 |
| Njiverce | 264 | 693 |
| Pleterje | 87 | 236 |
| Pongrce | 47 | 135 |
| Spodnje Jablane | 84 | 258 |
| Spodnji Gaj pri Pragerskem | 50 | 127 |
| Starošince | 76 | 219 |
| Stražgonjca | 79 | 206 |
| Strnišče | 45 | 103 |
| Šikole | 114 | 309 |
| Zgornje Jablane | 67 | 167 |
| Župečja vas | 93 | 253 |
| SKUPAJ | 2.511 | 6.515 |

*Vir: Statistični urad RS, SI-STAT, podatki za leto 2015 (pxweb.stat.si).

Pregled in analiza obstoječega stanja

Predmet projekta je ureditev sekundarne kanalizacije v naselju Starošince. Na obravnavanem območju javna kanalizacija ne obstaja. Vse odpadne vode na območju naselja se izlivajo v greznice ali direktno v okolje. Greznice so vodoprepustne, običajna praksa je, da se vsebina pri praznjenju greznic odvaža v bližnje jame, njive, jarke ali bližnje reke in potoke, kar posledično povzroča onesnaževanje podtalnice.

Na celotnem obravnavanem območju živi 219 prebivalcev, kateri sestavljajo 76 gospodinjstev. Večina gospodinjstev, ki nimajo skupne javne kanalizacije, imajo odpadno vodo speljano v greznice, kjer se delno mehansko očisti in biološko razgradi, vendar za strnjena naselja greznice niso ustrezna rešitev. Običajno zaradi slabega vzdrževanja in nerednega odvoza grezničnih odplak, greznice predstavljajo stalen vir smradu in nevarnost za onesnaženje vodnih virov. Odtoki iz greznic ne ustrezajo zakonskim kriterijem, ki določajo parametre za izpust odpadne vode v okolje.

Tabela 2-2: Razvitost javne kanalizacije v občini Kidričevo

| Šifra občine | Ime občine | Št. Preb. | Število stanovanj | Kanalizacij. omrežje | popravek | popravek skupaj | Ods. stan | Ponder populacij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 045 | Kidričevo | 6.502 | 2.336 | 496 | 0 | 496 | 21,23% | 1.380,56 |

*Vir:  Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode novelacija (za obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, na dan 31. decembra 2008)

Podatki, ki izhajajo iz tabele se na nanašajo na dan 31.12.2008. Tako iz tabele izhaja, da v Občini Kidričevo ima urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda 21,23 % gospodinjstev. Občina Kidričevo pa je od leta 2008 uredila odvajanje in čiščenje odpadnih voda še v drugih naseljih po občini, zato je odstotek urejenega odvajanja odpadnih voda višji.

Organiziranost odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode na področju občine Kidričevo

Na območju občine Kidričevo za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode skrbi:

Vzdrževanje in gradnje d.o.o.

Ulica Borisa Kraigherja 25

2325 Kidričevo

Podjetje je bilo ustanovljeno 1.4.2011 na podlagi Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2011), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kidričevo na svoji 4. redni seji, dne 24. 2. 2011.

Javno podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o. izvaja obvezno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih ter padavinskih odpadnih voda na področju občine Kidričevo na podlagi sklepa o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in odpadnih voda v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013 ), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kidričevo na 7. korespondenčni seji, ki je potekala v času od 26. 3. 2013 do 28. 3. 2013.

Dejavnost službe odvajanja in čiščenja odpadne vode obsega:

- vzdrževanje in upravljanje čistilne naprave,

- vzdrževanje in upravljanje kanalizacijskega sistema z vsemi objekti in napravami,

- praznjenje greznic in čiščenje grezničnih gošč,

- visokotlačno čiščenje kanalizacij in zamašenih cevovodov,

- izdaja projektnih pogojev, soglasij, smernic in mnenj za priključitev na javno kanalizacijo,

- vodenje vseh evidenc, ki jih zahteva Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011).

Čistilna naprava Kidričevo

Novembra leta 2009 je bila zgrajena ČN Kidričevo. Čistilna naprava je koncipirana kot sekvenčna biološka naprava z dvema sekvenčnima bazenoma z nitrifikacijo in denitrifikacijo, biološko kemijskim čiščenjem fosforja, z aerobno stabilizacijo blata in strojnim zgoščanjem blata v centrifugi. Zmogljivost čistilne naprave je 8.500 PE.

Na čistilni napravi Kidričevo se čisti komunalna odpadna voda iz naslednjih naselij: Kidričevo, Njiverce, Strnišče, Apače, Lovrenc na Dr. polju, Župečja vas, Pleterje, Mihovce, Dragonja vas, Cirkovce, Zg. in Sp. Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjci. Povprečni dotok na ČN 900 m3/dan. Komunalna odpadna voda iz naselja Kungota se odvaja na centralno čistilno napravo Ptuj.

ČN Kidričevo                                                  Aeracijski bazen v fazi prezračevanja

Tudi novo zgrajen sekundarni kanalizacijski sistem bo upravljalo podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o.

Temeljni razlogi za investicijsko namero

Temeljni razlogi za investicijsko namero so:

- implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij na področju varovanja okolja v skladu z nacionalnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov,

- rešitev onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami,

- vzpostavitev kakovostnejšega življenjskega okolja,

- realizacija projektov, ki jih je Občina Kidričevo umestila v Načrt razvojnih programov.

Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami

Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je v skladu z:

- Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode - novelacija,

- Nacionalnim programom varstva okolja na področju politike varstva voda (Uradni list RS, št. 83/99),

- Direktivo Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode,

- Direktivo Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES,

- Državnim razvojnim programom 2007-2013,

- Nacionalni strateškim referenčnim okvirom 2007-2013,

- Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013.

Operativni program je eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja. Nanaša se na varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in fosforja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, na vodovarstvenih območjih in območjih kopalnih voda pa tudi pred onesnaževanjem voda s fekalnimi bakterijami.

Operativni program je izvedbeni akt, s katerim so določena poselitvena območja, za katera je treba zagotoviti v predpisanih rokih odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilnih napravah.

Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na podlagi varstva okolja, zakona o gospodarskih javnih službah, zakona o vodah in zakona o urejanju prostora.

Pomembnejši predpisi, katerim Občina Kidričevo sledi:

- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS, št. 105/02);

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Ur. l. RS, št. 35/96);

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadni vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 35/96);

- Uredba o taksi za obremenjevanje vode (Ur. l. RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01);

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko – ptujskega  polja.

Opredelitev razvojnih ciljev glede na pogoje javnega razpisa ter določila in upravičene namene razpisne dokumentacije

Urejeno zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda je eden od osnovnih razvojnih problemov. Je v neposredni povezavi z zaščito kakovosti vodnih virov. Zaostanek pri gradnji teh sistemov bo zaviral nadaljnjo urbanizacijo in razvoj turizma.

Predmet projekta

Predmet projekta »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE« je nadaljnja opredelitev projekta in izbira optimalne variante na podlagi finančne in ekonomske analize.

Tako je predmet projekta v sklopu okoljske infrastrukture, izgradnja sistemov za odvajanje komunalnih (kanalizacijsko omrežje) v Občini Kidričevo.

Namen projekta

Osnovni namen Občine Kidričevo za izvedbo predmeta projekta je dejstvo, da je občina Kidričevo s kanalizacijskim omrežjem delno pokrita, saj je sekundarno kanalizacijsko omrežje zgrajeno samo v naseljih Kidričevo in delno v naselju Apače ter v naseljih Stražgonjca, Cirkovce, Jablane, Pongrce in Šikole, kar povzroča onesnaženje podtalij in posledično virov pitne vode. Skrb za vodne vire ter posredno za kvaliteto vode postaja eden glavnih ciljev stroke in politike.

Namen predvidene investicije je pospešiti skladen razvoj z uravnoteženjem družbenega, gospodarskega in turističnega razvoja ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig življenjskega standarda vseh občanov v občini Kidričevo.

Na obravnavanem območju je potreben celovitejši pristop, ki pomeni oblikovanje strategije odvajanja in čiščenja odpadnih voda in zaščite vodnih virov, ki bo zadostila dolgoročnim ciljem.

Cilji projekta

S cilji investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod bo investitor zasledoval sledeče namene:

- meddržavna obveznost;

- izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture;

- implementacija veljavnih predpisov s področja okolja;

- drugo.

Z namenom doseganja sledečih ciljev:

- izboljšanje učinka čiščenja odpadnih voda;

- zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja;

- izločanje biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov;

- varovanje in zaščita vodnih virov;

- sanacija virov onesnaževanja iz naselij;

- izboljšanje kakovosti življenja;

- zagotoviti enakovredne bivalne pogoje na podeželskih območjih;

- zmanjšati razvojno ogroženost;

- povečanje števila prebivalcev v občini;

- priseljevanje mladih družin;

- dvig BDP;

- preprečiti odseljevanje mladih;

- dviga števila hišnih priključkov, priključitev približno 76 gospodinjstev s tega območja na kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo,

- podaljšanja kanalizacijskega omrežja s trenutnih 50,677 km na 53,963 km;

- števila komunalno opremljenih naselij s kanalizacijskim sistemom bo ostalo enako in sicer je s kanalizacijskim omrežjem delno opremljenih 16 naselij.

Splošna cilja projekta sta:

- zaščita kakovosti podtalnice Dravskega in Ptujskega polja,

- izboljšanje stanja okolja regije.

Specifični cilj projekta je:

urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda v bivalnem okolju

Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi programi

V tej točki bomo prikazali preveritev usklajenosti operacije s strategijo razvoja Slovenije, operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje  2007-2013, z regionalnim razvojnim programom in drugimi strateškimi  in izvedbenimi dokumenti republike Slovenije, razvojne regije in samoupravne lokalne skupnosti.

Uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se nanaša na implementacijo določb direktive Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode ter na podlagi skupnih stališč EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF- SI11/01).

Ne glede na določbe direktive Sveta ES 91/271/EGS pa je treba z ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti izpolnjevanje tudi naslednjih obveznosti, ki izhajajo neposredno iz krovne vodne direktive Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES in iz direktiv, ki so združene v njen okvir:

- izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja površinskih in podzemnih voda,

- izpolnjevanje zahtev glede predpisanih standardov kakovosti površinskih in podzemnih voda, če so namenjene oskrbi prebivalstva s pitno vodo,

- preprečevanje pojava evtrofikacije površinskih voda na občutljivih območjih in

- izpolnjevanje zahtev glede okoljskih standardov kakovosti za površinske vode, ki veljajo za kopalne vode.

Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo glede na višino potrebnih vlaganj največja okoljska investicija, ki je dolgoročna in za katero je pričakovati, da se ji bodo v obdobju do leta 2020 zastavili novi robni pogoji tako glede rokov izvedbe, predvsem pa glede stopnje varstva, ki jo morajo posamezni ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode.

Poglaviten cilj programa je, da se v Republiki Sloveniji zagotovijo taki pogoji izvajanja ukrepov izpolnjevanja okoljskih ciljev, ki so v Evropski uniji harmonizirani na podlagi direktiv v okviru krovne vodne direktive 2000/60/ES, da finančna sredstva, v letnem povprečju v obdobju izvajanja tega programa od 2005 do 2017 ne bodo presegala višine sredstev, ki so bila v letu 2003 na voljo investicijam in investicijskemu vzdrževanju objektov javne kanalizacije. Program se tesno navezuje še na druge določene programe, ki jih predpisuje Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2005 – 2012 in sicer:

- Operativni program za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje (2004 – 2008);

- Program za zmanjšanje tveganja zaradi uporabe pesticidov;

- Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda (2004 – 2015);

- Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaženja;

- Operativni program zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi snovmi in z ostalimi nevarnimi snovmi;

- Program za zmanjševanje posledic hidroloških suš;

- Operativni program ravnanja z odpadnimi olji;

- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

Poleg tega pa predstavljajo naloge iz tega programa investicijske ukrepe, ki so del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture, le – ta pa je sestavni del Državnega razvojnega programa za obdobje 2007 – 2013.

Usklajenost predmetnega projekta z razvojnimi strategijami in politikami

Izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalnih odpadnih vod v občini Kidričevo, je širšega družbenega pomena, ki jo narekuje Nacionalni program varstva okolja (NVPO) ter zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in emisije pri odlaganju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije. Investicijski projekt je v skladu z NSRO, saj sledi ciljem Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, z zagotavljanjem pogojev za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi ter s težnjo za skladni razvoj regije. Projekt je usklajen s cilji Strategije razvoja Slovenije, saj želi trajno ohranjati in obnavljati prebivalstvo, strmi k skladnejšemu regionalnemu razvoju, zagotavljanju optimalnih pogojev za zdravje, k izboljšanju gospodarjenja s prostorom ter k integraciji okoljevarstvenih meril in gospodarski rasti. Prav tako pa si Občina Kidričevo z investicijskim projektom in podobnimi projekti, ki jih bo izvajala na območju občine, želi zagotoviti izboljšanje kakovosti življenja in bivanja vseh občanov na področju človeških virov, socialne in družbene povezanosti, vključenosti in zaupanja ter večjega občutka pripadnosti.

Obveznosti in prednostni ukrepi

V tej točki smo prikazali obveznosti z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode občine Kidričevo in prednostne ukrepe v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Obveznosti iz oskrbovalnih standardov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so za posamezno območje naselja ali dela naselja odvisne od:

  - celotne obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE,

  - gostote obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE/ha, in

  - občutljivosti območja zaradi ogroženosti voda zaradi evtrofikacije (občutljivo območje) ali uporabe vode za oskrbo s pitno vodo (vodovarstveno območje).

V seznamih območij naselij ali delov naselij, za katere velja operativni program, so navedeni naslednji podatki:

Stolpec 1 : zaporedna številka območja

Stolpec 2 : (ID)- identifikacijska številka območja

Stolpec 3 : (OB_IME) Ime občine

Stolpec 4 : (PE) Število PE (populacijskih enot) na območju

Stolpec 5 : (PE ind) Število PE ind (populacijske enote industrije) na območju

Stolpec 6 : (PE skupaj) Skupno število PE (populacijskih  enot) na območju

Stolpec 7 : (PE/ha skupaj) PE/ha  gostota obremenjenosti v populacijskih enotah na ha površine

Stolpec  8 : Površina območja v ha

Stolpec  9 : Občutljivo / vodovarstveno območje: je (1), ni (0).

Območja naselij z obremenjenostjo med 2000 PE in 15.000 PE morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. Decembra 2015, do 31 decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 95 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih.

| zap. št. | ID | Občina | PE | PE ind | PE skupaj | PE/HA skupaj | površina (ha) | občutljiva območja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 14040 | Kidričevo | 1911 | 573 | 2484 | 29,2 | 85,0 | 0 |
| 92 | 13792 | Kidričevo | 1905 | 572 | 2477 | 19,7 | 126,0 | 0 |

Območja naselij z obremenjenostjo med 900 in 2000 PE ter gostoto obremenjenosti manj kot 20 PE/ha, ki niso na občutljivem ali vodovarstvenem območju.

| zap. št. | ID | Občina | PE | PE ind | PE skupaj | PE/HA skupaj | površina (ha) | občutljiva območja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 14167 | Kidričevo | 1021 | 306 | 1327 | 16,2 | 82,0 | 0 |
| 37 | 14402 | Kidričevo | 976 | 293 | 1269 | 14,8 | 86,0 | 0 |

Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo med 450 in 900 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj od 20 PE/ha.

| zap. št. | ID | Občina | PE | PE ind | PE skupaj | PE/HA skupaj | površina (ha) | občutljiva območja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | 14405 | Kidričevo | 389 | 117 | 506 | 11,0 | 46,0 | 0 |
| 126 | 14162 | Kidričevo | 377 | 113 | 490 | 16,3 | 30,0 | 0 |
| 133 | 14038 | Kidričevo | 370 | 111 | 481 | 18,5 | 36,0 | 0 |

Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo med 50 in 450 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj od 20 PE/ha.

| zap. št. | ID | Občina | PE | PE ind | PE skupaj | PE/HA skupaj | površina (ha) | občutljiva območja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | 14037 | Kidričevo | 223 | 67 | 290 | 18,1 | 16,0 | 0 |
| 197 | 14171 | Kidričevo | 185 | 56 | 241 | 14,1 | 17,0 | 0 |
| 271 | 14156 | Kidričevo | 154 | 46 | 200 | 16,7 | 12,0 | 0 |

*Vir: Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (za obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008).

Zakonodaja, ki ureja predmetno področje

Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo nadaljnje investicijske dokumentacije projekta je potrebno upoštevati merodajno evropsko zakonodajo, slovensko zakonodajo in zakonodajo občin, ki bodo vključene v projekt.

Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004, 41/2004-ZVO-1, 57/2008) določa v 2. členu naslednje cilje: cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je doseganje dobrega stanja voda in drugih z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti.

Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) /ZVO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 39/2006, 70/2008, 108/2009) določa odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih in padavinskih voda kot obvezno lokalno javno službo, kar pomeni, da je lokalna skupnost odgovorna za pripravo sanacijskega programa za komunalne odpadne vode ter izvedbo nujnih investicij za sanacijo povzročenega onesnaževanja. Za spodbujanje manjšega obremenjevanja okolja ter pospešeno odpravljanj njegovih posledic predpisuje država instrumente v obliki okoljske dajatve, ki jih plačujejo povzročitelji onesnaževanja okolja.

Izvajanje sanacijskih in drugih del za zmanjšanje obremenjevanje voda, ki jih izvajajo lokalne skupnosti, je subvencionirano s strani države z oprostitvijo ali zmanjšanjem plačila okoljske dajatve za obremenjevanje vode (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 123/2004 (142/2004 - popr.), 68/2005, 77/2006, 71/2007, 85/2008, 104/2009)).

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 123/2004 (142/2004 - popr.), 68/2005, 77/2006, 71/2007, 85/2008, 104/2009) določa, da je komunalna odpadna voda tista voda, ki nastaja v gospodinjstvih in negospodarskih dejavnostih. Zavezanec za plačilo takse za odvajanje komunalne odpadne vode je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju lokalnih skupnosti, in sicer za komunalno odpadno vodo tistih uporabnikov, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje ali imajo greznice in niso dolžni izvajati obratovalnega monitoringa za tehnološke odpadne vode.

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 47/2005, 45/2007, 79/2009) in Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in padavinske vode (Ur. list 105/2002, 50/2004, 109/2007), da je komunalna voda tista, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi uporabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih in javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih. Komunalna odpadna voda je tudi tehnološka odpadna voda, katere povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan in letna količina ne presega 4.000 m3, hkrati pa obremenjevanje vode ne presega 50 PE in letna količina nobene od nevarnih snovi ne presega količine za nevarne snovi, določene v prilogi uredbe.

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 123/2004 (142/2004 - popr.), 68/2005, 77/2006, 71/2007, 85/2008, 104/2009) določa, da je komunalna odpadna voda tista voda, ki nastaja v gospodinjstvih in negospodarskih dejavnostih.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za odvajanje komunalne odpadne vode je izvajalec javne službe na območju lokalne skupnosti, in sicer za komunalno odpadno vodo tistih uporabnikov, ki so priključeni na omrežje javne kanalizacije ali odvajajo komunalno odpadno vodo skozi pretočno greznico ali malo komunalno čistilno napravo. Zavezanec za komunalno odpadno vodo je občina, če se plačila uporabnikov storitev javne službe, ki se opravljajo na njenem območju ali na delu njenega območja, zbirajo na njenem računu.

Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne odpadne ali padavinske vode ali obeh s tehnološko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča tehnološka odpadna voda enega ali več istovrstnih virov onesnaževanja presega 40% merjeno s KPK. (Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l. RS, št. 105/2002, 50/2004, 109/2007)).

Dokumentacija mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter Strokovnimi podlagami za izdelavo Nacionalnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Inštitut za vodarstvo, št. P-9/03, maj 2003).

Druga slovenska zakonodaja na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda:

      - Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja voda (Ur.l. SRS, št. 22/1976, RS, št. 35/1996);

      - Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št. 47/2005);

      - Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 103/2002, 41/2004-ZVO-1, 98/2007);

      - Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Ur.l. RS, št. 11/2002, 41/2004, 100/2005);

      - Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur.l. RS, št. 46/2002, 41/2004-ZVO-1);

      - Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 35/1996, 90/1998, 31/2001, 62/2001, 41/2004-ZVO-1, 45/2007);

      - Odredba o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod (Ur.l. RS, št. 1/2001, 106/2001, 13/2004);

      - Odredba o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke odpadne vode (Ur.l. RS, št. 14/1997, 15/1998, 13/2001, 21/2004);

      - Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila (Ur.l. RS, št. 131/2003);

      - Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 35/1996, 29/2000, 106/2001, 106/2001, 74/2007);

      - Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Ur.l. RS, št. 49/2006, 114/2009);

      - Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/2009).

Zakonska izhodišča

Izdelavo NPVO in posameznih sektorskih operativnih programov določajo:

- Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) /ZVO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 39/2006, 70/2008, 108/2009);

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 35/1996, 90/1998, 31/2001, 62/2001, 41/2004-ZVO-1, 45/2007);

- Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP);

- Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/2009).

Uredbe na področju kvalitete voda v okviru Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske Unije:

- Sewage Sludge (86/278/EEC);

- Ground Water (80/68/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC);

- Nitrates Directive (92/43/EEC);

- Integral Pollution Prevention Control (96/61/EC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC);

- Dangerous Substances to the Aquatic Environment (76/464/EEC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC);

- Mercury Discharges from Chlor-alkali Industries (82/176/EEC);

- Cadmium Discharges (83/513/EEC);

- Other Mercury Discharges (84/156/EEC);

- HCH Discharges (84/491/EEC);

- List on Substances (86/280/EEC) dodatki (88/347/EEC, 90/415/EEC);

- Habitats Directive (92/43/EEC);

- Shellfish Directive (79/923/EEC) dodatek (91/692/EEC);

- Fish Water Directive (78/659/EEC);

- Surface Water for the Abstraction of Drinkig Water (75/440/EEC) dodatki (79/869/EEC, 90/656/EEC, 91/692/EEC);

- Bathing Water (76/160/EEC) dodatek (90/656/EEC);

- Water Framework Directive (COM/97) 49-final.

Podpisane mednarodne konvencije:

- Konvencija o zaščiti in rabi prekomejnih vodotokov in jezer (Helsinki, 1992);

- Konvencija o sodelovanju pri zaščiti in rabi voda reke Donave (Sofija, 1994);

- Konvencija o močvirjih mednarodnega pomena (Ramsar, 1993);

- Konvencija o biološki raznolikosti (Rio de Janeiro, 1992);

- Alpska konvencija (Salzburg, 1991).

Podpisani mednarodni sporazumi s sosednjimi državami:

- z Avstrijo:  Sporazum o urejanju voda Drave;

Sporazum o urejanju voda Mure.

- s Hrvaško: Sporazum o urejanju voda;

Sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška).

Programska izhodišča

Vsebina in obseg načrtovanih aktivnosti izhajajo iz ocene obstoječega stanja in ukrepov za njegovo izboljšanje, obenem pa upoštevajo tudi varstvo in večnamensko rabo voda glede načrtovanega razvoja gospodarskih ter negospodarskih dejavnosti in realne ekonomske možnosti, ki določajo časovni potek izvedbe prednostnih nalog.

Evropske usmeritve glede načrtovanja in vodenja nacionalne politike vključujejo:

- politiko kompleksnega načrtovanja in upravljanja z upoštevanjem naravnih danosti, ekonomskih in socialnih faktorjev prostora,

- regionalizacijo po povodjih,

- zaščito kvalitete, količine in dinamike voda.

Aktivnosti in ukrepi so naslovljeni na nacionalni in lokalni nivo odločanja in upravljanja in opredeljujejo proces kooperacije in sodelovanja akterjev na posameznih nivojih in med njimi.

Razvojna politika podaja enotne strateške usmeritve za vsa povodja Republike Slovenije, načrtovanje ukrepov po posameznih povodjih pa omogoča:

- trajnostni razvoj varstva in rabe voda;

- preglednejšo situacijo virov onesnaženja, obremenitve vodnih tokov in njihove razpoložljive samočistilne sposobnosti, ki določa vrsto in časovno opredelitev ukrepov;

- preglednejšo situacijo razpoložljivih količin voda, ki so odvisne od naravnih danosti, obstoječe rabe in bilance voda posameznih področij, ki določa usmeritve in časovno opredeljene aktivnosti za izvedbo načrtovane rabe voda;

- upoštevanje različnega stanja razvoja posameznih dejavnosti po posameznih regijah;

- učinkovitejši nadzor nad izvajanjem razvojne politike.

Operativni program vključuje nacionalno in lokalno regulativo ter strategijo, institucije na nacionalni in lokalni ravni upravljanja in časovni potek prednostnih investicij z opredelitvijo finančnih virov za njihovo izvedbo.

Strategije in programi, ki podajajo programska izhodišča:

- Nacionalni program varstva okolja (NPVO), MOP 1998;

- National Programme of Adaption of the Acquis Communautaire, MOP 1998;

- CRP V2-9139-97: Varstvo voda, Zakonodaja in drugi splošni ukrepi varstva okolja, MOP 1998;

- DISAE: SLO-107, Implementation of Urban Waste Water Directive, 1998;

- GEF - Danube River Basin Pollution Reduction Programme, 1998;

- Načrtovane investicije v komunalni infrastrukturi in predviden način njihovega financiranja, Ekonomska Fakulteta, dr. Mojmir Mrak, 1998;

- Priporočila Združenih narodov državam Vzhodne in Srednje Evrope (ECE) - Protection and Sustainable Use of Waters, recommendation to ECE, UNO, 1995;

Opis variante »z« investicijo, predstavljenih v primerjavi z alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo

Varianta »brez« investicije

Glede na dejstvo, da v Občini Kidričevo še v nekaterih naseljih občine ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode, ugotavljamo, da je nujno potrebno izvesti projekt v izgradnjo ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. V nasprotnem primeru se bo onesnaževanje površinskih voda, kot tudi podtalnice, nadaljevalo, saj ima večino gospodinjstev na tem področju neurejen greznični sistem. Onesnaževanje podtalnice pa predstavlja potencialno nevarnost onesnaženja pitne vode.

Ker se občina nahaja na vodovarstvenem območju III. reda, je pomembno doseči ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih vod na tem območju, saj bo to omogočilo zmanjšanje obremenjevanja okolja, kar bo pripomoglo k varovanju in ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti.

Po Zakonu o varstvu okolja morata država in občina v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujati dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo in zmanjšujejo obremenjevanje okolja, v okviru katerega spada tudi ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

S finančnimi in ekonomskimi kazalci bi težko primerjali ta projekt »z« investicijo in »brez« investicije. Dejstvo je, da je izgradnja kanalizacijskega sistema nujno potrebna, saj je občina Kidričevo s kanalizacijskim omrežjem še slabo pokrita.

Varianta »z« investicijo

Zasnova kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalnih odpadnih vod je predstavljena v projektu za izvedbo »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE« podjetja Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor. V projektu za izvedbo je predstavljena varianta, po kateri je predvidena izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja v dolžini 3.286,35 metrov.

Občina Kidričevo želi zgraditi primarni in sekundarni sistem fekalne kanalizacije v naselju Starošince, ki se bo priključil na primarni sistem kanalizacijskega omrežja, ki je že zgrajen.

V širšem smislu je sistem kanalizacije Starošince umeščen v osrednji del Dravskega polja.

S proučevanjem vseh vplivov na izbiro trase in terenskem ogledu je predvidena zasnova, ki je prikazana v projektu za izvedbo.

Predvidene trase kanalov potekajo po javnih površinah, v ali ob lokalni oz. regionalni cesti. Predvideni revizijski jaški bodo locirani v sredini voznih pasov lokalnih cest.

Kanalizacija je zasnovana tako, da je možno priključiti večino zgradb obravnavanega območja.

Lokacija in obseg investicije

V širšem smislu je sistem sekundarne kanalizacije Kidričevo umeščen v osrednji del Dravskega polja, v naselje Starošince.

Zaradi strukture tal in obstoječih fekalnih izpustov v podtalje je izgradnja sistema pomembna zlasti z vidika zaščite podtalnice.

Investicija obravnava odvodnjavanje fekalnih odplak celotnega naselja Starošince. Projektirani sekundarni kanali se bodo v ločenem sistemu s priključki priključili na pripravljene primarne kanale.

Predmet projekta je izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Starošince, ki obsega:

- kanal 3.8.1 – primarni - DN 200, dolžine cca. 957 m;

- tlačni vod 3.8.1 T – dolžine 1.395,12 m;

- kanal 3.8.1.1 – DN 200, dolžine cca. 75 m;

- kanal 3.8.1.1.1 – DN 200, dolžine cca. 144 m;

- kanal 3.8.1.2 – DN 200, dolžine cca. 78 m;

- kanal 3.8.1.3 – DN 200, dolžine cca. 81 m;

- kanal 3.8.1.4 – DN 200, dolžine cca. 81 m;

- kanal 3.8.1.5 – DN 200, dolžine cca. 61 m;

- kanal 3.8.1.6 – DN 200, dolžine cca. 342 m;

- kanal 3.8.1.7 – DN 200, dolžine cca. 73 m;

- električno črpališče, premera 1500 mm, globine 5,8 m.

Skupna dolžina kanalizacijskega sistema zanaša 3.286,35 m. V dolžini 1.891,23 m je kanalizacijski sistem predviden kot gravitacijski vod, v dolžini 1.395,12 pa kot tlačni vod.

Gradnja bo potekala po naslednjih zemljiških parcelah:

- k.o. Starošince: 832, 277, 281, 820/5, 831/2, 830/2, 828/2, 820/1, 39/7, 39/9, 39/12, 827/3, 824, 833, 826/2, 613/3, 824, 632/2, 632/1, 825/2, 823.

- k.o. Prepolje: 1897.

Konfiguracija terena

Območje obravnave v večji meri leži na ravnini Dravskega polja, ki se polagoma spušča proti vzhodu skozi naselje Starošince. Na širšem delu prevladujejo kmetijske obdelovalne površine, posegi pa so predvideni skozi naselje in ob robu prometnih povezav.

V morfološkem pogledu nižinski del obravnavanega območja gradijo terasni sedimenti, ki so v večji meri že erodirani. Med terasnimi sedimenti prevladuje predvsem prod, ki mu sledita pesek in peščena glina. Prodniki so v glavnem iz metamorfnih in magmatskih kamenin, v manjši meri pa tudi iz karbonatnih sedimentov. Sortirnost je slaba, velikost posameznih prodnikov pa spremenljiva. Po starosti pripadajo terasni sedimenti pleistocenu in holocenu.

Območje je vezano na vodni režim reke Drave, kjer se v prodno peščenem zasipu nahaja srednje do visoko izdaten vodonosnik. Na J in JZ delu pregledanega območja je več manjših vodotokov in površinskih drenažnih jarkov. Podani nivoji vode kažejo na ustreznost izbire podtlačnega sistema saj se v večjem delu trase voda nahaja cca. 2 m pod površjem terena.

Z vidika dopustnih obtežb tla niso problematična za predvideno gradnjo.

Vrsta kanalizacijskega sistema

Predvidena je izgradnja primarnega – zbirnega kanala 3.8.1 skozi naselje Starošince do predvidenega črpališča in naprej tlačnega voda 3.8.1 T do iztoka – vtoka v obstoječ kanal 3.8.0 v naselju Brunšvik, in sedem sekundarnih – priključnih kanalov, kateri so vsi priključujejo na zbirni kanal.

Vsi gravitacijski odseki kanalov so predvideni iz PVC cevi DN 200 mm, SN8. Vsi tlačni odseki kanalov so predvideni iz PE100 – PN10 cevi DN 100 mm. Predvideni minimalni padec gravitacijskega kanala je i=3 ‰.

Obstoječa cestna, komunalna in energetska infrastruktura

Na obravnavanem območju so prisotni naslednji komunalni vodi:

- TK kabel,

- elektrovodi,

- CATV,

- plinovod in

- vodovod.

PLINOVOD

Predvidena kanalizacija prečka obstoječa prenosna plinovoda M1, MMRP Ceršak -MMPR Rogatec (premer 500 mm, tlak 50 bar) v stacionaži plinovoda 35+806.46 in M1/1, MMRP Ceršak -MMPR Rogatec (p800) (premer 800 mm, tlak 70 bar)v stacionaži plinovoda 36+232.92.

Prečkanje omenjenih prenosnih plinovod je predvideno s tlačnim vodom iz cevi PE100, SDR11, di=90 mm (110 x 10 mm).

Glede na lego oziroma globino obstoječih plinovodov je prečkanje omenjenih plinovod predvideno z izvedbo vodene vrtine (usmerjeno vrtanje z radijskim vodenjem –HDD metoda) in uvlačenje oplaščene PE cevi fi 110.

Predviden radij vrtine je 152 m, dolžina vrtine cca. 80 m, prosta višina med niveleto dna cevi plinovoda in temenom kanalske cevi pa znaša pod prenosnim plinovodom M1 2,60 m in plinovodom M1/1 2,05m. Predviden čistilni jašek na tlačnem vodu je v odmiku od osi plinovoda 10,80m.

Vsa dela v varnostnem pasu plinovoda  mora spremljati geomehanik. Prav tako se vsa zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda izvaja ročno pod nadzorom pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. ter ob upoštevanju njegovih navodil. (splošni pogoji so razvidni iz projektnih pogojev, kateri so obvezujoči za izvedbo del).

TK VODI

V neposredni bližini kanalizacije je zgrajeno TK omrežje. Situacijo obstoječega TK omrežja smo prejeli v digitalni obliki. Križanja s predvideno kanalizacijo so prikazana situativno.

Trideset dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije. Gradbena dela v bližini omrežja se izvedejo ročno in  pod nadzorom Telekoma, ki bo za vsak primer posebej določil potreben ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. Pred zasutjem je potrebno obvestiti Telekom.

Vse stroške izvedbe zaščite in prestavitev nosi investitor.

CATV VODI

Predvidena kanalizacija večkrat prečka zgrajeno CATV omrežje. Situacijo obstoječega TK omrežja smo prejeli v digitalni obliki. Križanja s predvideno kanalizacijo so prikazana situativno.

Trideset dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti skrbniško službo CATV sistema. Gradbena dela v bližini omrežja se izvedejo ročno.

Vse stroške izvedbe zaščite in prestavitev nosi investitor.

VODOVOD

Pri projektiranju smo razpolagali s situativnimi podatki obstoječega vodovodnega omrežja. Situacijo obstoječega vodovodnega omrežja smo prejeli v digitalni obliki. Pred izgradnjo kanalizacije mora upravljavec vodovoda izvesti zakoličbo le tega. Pri križanju ali vzporednem poteku vodovoda in kanalizacije smo upoštevali vertikalni odmik najmanj 0,6 m med obodoma vodovoda in kanalizacijske cevi ter horizontalni odmik najmanj 1,5 m (vodovod je nad kanalizacijo). Pred in v času gradnje je potrebno zagotoviti sodelovanje strokovne službe upravljavca vodovoda.

KANALIZACIJA

Obstoječa kanalizacija v naselju ne obstaja. Predvidena kanalizacija se priključuje na obstoječo kanalizacijo v občini Starše, v naselju Brunšvik in sicer v jašku J1 na kanalu 3.8.

EE VODI

V neposredni bližini predvidene kanalizacije so zgrajeni elektroenergetski vodi. Situacijo obstoječih elektro vodov smo prejeli v digitalni obliki. Križanja s predvideno kanalizacijo so prikazana situativno v gradbeni situaciji kot v vzdolžnih profilih.

Pred izgradnjo kanalizacije mora upravljavec električnega kabla izvesti zakoličbo le-tega in ga po potrebi začasno prestaviti.

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnem polaganju cevi z elektro kabli mora biti vsaj 1,5 m. Minimalni navpični svetli razmak med vodoma je 0,5 m. V primeru, da temu ne moremo zadostiti, bo potrebna zaščita s kabelsko kanalizacijo, vsaj 3 m na vsako stran križanja.

CESTNA INFRASTRUKTURA

Po izvedbi kanalizacije se vse asfaltne površine vzpostavi v prvotno stanje. Predvidena je celotna preplastitev tistih delov lokalnih cest, kjer je predvidena izvedba kanalizacije v osi ceste in preplastitev voznega pasu tam, kjer je predvidena kanalizacija v osi voznega pasu.

Predvidena sanacija poškodovanih površin se bo izvedla skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev.

POSEG V VAROVALNI PAS REGIONALNE CESTE

Regionalna cesta R3-711 Rače-Kungota-Kidričevo na odseku 9013.

Predviden vzporedni potek tlačnega kanala iz PE100, SDR11, fi 90 mm cevi po desni strani ceste v zunanjem robu bankine. Rob izkopa v odmiku cca. 0,5 m od roba vozišča v dolžini cca. 130 m od km ceste 5+412 do km 5+541.

Potrebno je zagotoviti kakovostno vgrajevanje vseh plasti zasipa do planuma spodnjega ustroja. Na PSU in tamponskem sloju je potrebno zagotoviti minimalne predpisane zbitosti glede na kategorijo cest in predvideno prometno.

Za tamponski sloj pod povoznimi površinami se predvidi vgradnja novega primernega tamponskega materiala v debelini cca. 20 – 30 cm. Pri dimenzioniranju zgornjega ustroja cest je ob izvedbi predlaganih zasipov s prodno peščenimi zemljinami in sprotni kontroli zbitosti posameznih plasti zasipov mogoče za nosilnost posteljice upoštevati vrednost CBR = 10%.

POSEG V VAROVALNI PAS LOKALNIH CEST

Načrtovana kanalizacija poteka v glavnem po lokalnih cestah in se izvede v ozkem izkopu. Tako je v času izvedbe del moten promet po cesti oziroma v primeru kanala 3.8.1 po eni polovici ceste. Zaradi oviranja prometa si je investitor dolžan pridobiti odločbo o zapori ceste, spremembo prometnega režima ali obvoza pa označiti s cestno-prometno signalizacijo. Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti upravljavcu cest. Gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega vzdrževalca ceste.

Lokalne ceste se po izvedbi kanalov uredijo na naslednji način:

- na mestu izkopa se obnovi tamponski sloj v debelini obstoječega tamponskega sloja,

- nosilni asfaltni sloj se izvede do kote obstoječega obrabnega sloja,

- lokalna cesta se preplasti v celotni širini cestišča.

V sklopu ureditve se vzpostavijo vsi morebiti poškodovani robniki. Pri lokalnih cestah se obstoječi uvozi, zaradi preplastitve, uredijo tako, da se asfalt zvezno izklini na obstoječo koto.

OBMOČJE KULTURNEGA SPOMENIKA

Pri zemeljsko gradbenih delih na zemljišču s parc. št. 281 in severnem delu parc. št. 820/6 (obe k.o. Starošince), je potrebno opravljati arheološko raziskavo – arheološko dokumentiranje ob gradnji. Vsa zemeljska dela je potrebno opraviti v prisotnosti in v skladu z navodili arheološke ekipe. Vrhnje zemeljske plasti je mogoče v prisotnosti in v skladu z navodili arheologa odstraniti strojno, z nenazobčano škarpirno desko. V primeru odkritja arheoloških ostalin je potrebno nadaljevati z ročnim arheološkim izkopom.

Stroške arheoloških raziskav je dolžan kriti investitor posega v območje kulturnega spomenika.

Zasnova kanalizacijskega sistema

Celoten koncept odvodnjavanja sekundarnega kanalizacijskega sistema smiselno dopolnjuje primarni kanalizacijski sistem in je s tem omogočena celostna odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda iz obravnavanega območja.

Predvidena je izgradnja ločenega sistema z navezavo na obstoječ javni kanalizacijski sistem, kanal 3.8 v občini Starše, odsek kanalizacija Brunšvik, s končno dispozicijo čiščenja vod na CČN Ptuj.

Predviden je ozki strojni izkop, širine 1,2 m, katerega bo možno izvajati na celotni trasi projektiranih kanalov. Ročni izkop je potrebno uporabiti pri križanju ali približevanju s komunalnimi ali energetskimi vodi.

Pri materialu za zasip je treba upoštevati sledeče zahteve:

- Debelina posteljice po utrjevanju mora biti vsaj 10 cm + 0,1 x DN,zahtevani nosilni kot, najmanj 90 ° do 120.

- Cevovodi se polagajo na utrjeno peščeno posteljico. Prav tako se v coni cevovoda (do 30 cm nad temenom cevovoda) uporabi peščeni material za zasip. Zasip izven cone cevovoda se izvede z izkopanim materialom v slojih debeline 20-30 cm in se utrdi do naravne komprimacijske stopnje (95% po Proctorju).

TRASA IN NIVELETE KANALOV

Kanal 3.8.1 in tlačni vod 3.8.1. T

Primarni oziroma zbirni kanal poteka po celotni dolžini naselja Starošince od meje naselja na jugu pa vse do predvidenega črpališča v samem centru Starošinc. Trasa kanala poteka v celoti po v osi voznega pasu po desni strani vozišča lokalne ceste 165031 Cirkovce – Brunšvik.

Dolžina kanala je cca. 957 m, padec nivelete dna cevi je po celotni dolžini kanala 3‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Na kanalu je 37 kom revizijskih jaškov višine do 2 m, od tega dva kaskadna. Globina izkopa je od 1,5 do 4,7 m.

Na kanal se priključuje 7 sekundarnih kanalov za odvod odpadnih vod iz delov naselij levo in desno ob glavni cesti.

Stanovanjski objekti ki se bodo preko hišnih priključkov priključevali na kanal 3.8.1 se nahajajo na obeh straneh ceste. Vsi objekti se v glavnem priključujejo na predvidene revizijske jaške (izjema so 4 priključki direktno na cev). Skupno se priključuje 33 HP.

Tlačni vod

Sistem zbranih odpadnih vod iz naselja Starošince se bo priključeval na javni kanal Brunšvik. Zato bo potrebna izgradnja transportnega tlačnega voda od predvidenega črpališča na primarnem kanalu 3.8.1 v naselju Starošince do obstoječega javnega kanala, kateri se nahaja na severu v naselju Brunšvik v občini Starše. Iztok tlačnega voda v obstoječi javni kanal je predviden v zadnji obstoječi jašek J1 na kanalu 3.8 lociran v regionalni cesti R3-711.

Trasa tlačnega voda poteka od prečrpališča po lokalni 165021 Šikole – Prepolje vse do regionalne ceste in nato v dolžini cca. 129 m po desnem robu v bankini regionalne ceste do vtoka v obstoječi jašek.

Omenjena lokalna cesta je v makadamski izvedbi.

Dolžina tlačnega voda je cca. 1.398 m. Globina kanala je cca. 1,4 –2 m.

V stacionaži 0+850 tlačnega voda le ta prečka prenosni plinovod M1 in M1/1. Na mestu prečkanja je glede na globino plinovoda in zahteve iz projektnih pogojev predvideno križanje tlačnega voda s plinovodom z izvedbo vodenega podvrtanja in uvlačenjem oplaščene cevi pod niveleto obstoječega plinovoda.

Kanal 3.8.1.1

Gre za krajši sekundarni kanal iz jugo zahodne strani naselja, kateri se priključuje direktno v predvideno črpališče iz zahodne strani. Trasa kanala poteka od črpališča po južnem robu lokalne ceste LC 165031 v dolžini cca. 25 m in nato zavije proti jugu po lokalni asfaltni cesti 165021. Skupna dolžina kanala je cca. 75 m.

Padec nivelete dna cevi je od 5 ‰ – 25 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Na kanalu so predvideni 3 kom revizijskih jaškov. Globina izkopa je od 1,4 do 1,6 m.

Na kanal se priključujejo 4 obstoječi stanovanjski objekti.

Kanal 3.8.1.1.1

Iz zahodnega dela naselja Starošince ob lokalni cesti 165031 Cirkovce –Brunšvik je predviden sekundarni kanal 3.8.1.1.1 Trasa kanala poteka po severni strani omenjene ceste, prav tako v sredini voznega pasu, v smeri od zahoda proti vzhodu vse do iztoka – vtoka v kanal 3.8.1.1.

Dolžina kanala 3.8.1.1 je cca. 144 m, padec nivelete dna cevi je 9‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je od 1,5 do 1,8m. Predvidena je celotna preplastitev ceste po končanih delih.

Na kanal se priključuje 8 obstoječih stanovanjskih objektov. Z izjemo dveh objektov vsi ostali ležijo na severni strani kanala.

Kanal 3.8.1.2

Za skupino hiš (35a, 37a in 37b) na levi južni strani glavne ceste je predviden sekundarni kanal 3.8.1.2. Kanal poteka v sredini dovozne asfaltne poti. Na primarni kanal se priključuje preko glavne ceste. Vtok v primarni kanal se izvede kot kaskadni jašek.

Dolžina kanala je cca. 78 m, padec nivelete dna cevi je od 10 ‰ –25 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,6 m.

Na kanal se priključujejo 3 obstoječi stanovanjski objekti.

Kanal 3.8.1.3

Trasa kanala poteka v sredini po dovozni asfaltni cesti do objekta h.št. 16. Dolžina kanala je cca. 81 m, padec nivelete dna cevi je 10 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,5 –2,0 m. Vtok v primarni kanal se izvede kot kaskadni jašek.

Na kanal se priključuje 1 obstoječi stanovanjski objekt.

Predvidena je celotna preplastitev ceste po končanih delih.

Kanal 3.8.1.4

Trasa kanala poteka po dovozni asfaltni cesti mimo gasilskega doma in se preko glavne ceste Cirkovce – Brunšvik priključuje na primarni kanal preko kaskadnega jaška-priključka. Dolžina kanala je cca. 81 m, padec nivelete dna cevi je od 7 ‰ – 40 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,6 m.

Na kanal se priključujeta 2 obstoječa stanovanjska objekta in gasilski dom.

Kanal 3.8.1.5

Trasa kanala poteka po desnem robu dovozne asfaltne ceste iz severne strani glavne ceste Cirkovce – Brunšvik do objekta h.št. 10 in se priključuje na primarni kanal.

Dolžina kanala je cca. 61 m, padec nivelete dna cevi je 6 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,6 m.

Na kanal se priključuje 1 obstoječi stanovanjski objekt.

Kanal 3.8.1.6

Gre za predviden sekundarni kanal iz vzhodne smeri in sicer v smeri od lovskega doma proti glavni cesti. Trasa kanala je predvidena v osi javne poti JP 665491 do Lovskega doma, tu pa potem trasa zavije proti jugu in se nadaljuje do stanovanjskega objekta št. 5.

Trasa kanala poteka po dovozni asfaltni cesti mimo gasilskega doma in se preko glavne ceste Cirkovce – Brunšvik priključuje na primarni kanal.

Dolžina kanala je cca. 342 m, padec nivelete dna cevi je 4,5 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,6 m.

Na kanal se priključuje 8 obstoječih stanovanjskih objektov in lovski dom.

Kanal 3.8.1.7

Trasa kanala poteka po sredini dovozne makadamske ceste do skupine objektov z desne strani glavne ceste Cirkovce – Brunšvik.

Dolžina kanala je cca. 73 m, padec nivelete dna cevi je 5.4 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Globina izkopa je cca. 1,5 do 2,6 m.

Na kanal se priključujejo 5 obstoječih stanovanjskih objektov.

Po končanih delih se dovozna cesta asfaltira.

REVIZIJSKI JAŠKI

Revizijski jaški so predvideni iz armiranega betona, vodotesni, ki se vgradijo za potrebe čiščenja kanala in periodičnih pregledov so tipski, montažni (priloga G 4.2).

Jaški so premera 1000 mm s plastično muldo, do globine 2,00 m se lahko uporabijo jaški premera 800 mm. Jaški se vgradijo po navodilih proizvajalca. Jaški so pokriti z AB krovno ploščo ter LTŽ povoznimi pokrovi, protihrupni in na zaklep, premera 600 mm in nosilnosti 400 kN.

Izven povoznih površin se izvedejo z betonskim nosilnim prstanom, ki je napet (+2cm) nad okoliški teren za preprečevanje vtekanja vode v jašek.

Baza jaška se postavi na utrjeno peščeno posteljico debeline 30cm.

Na osnovi statičnega izračuna NI potrebno dodatno obbetoniranje

ČRPALIŠČA

Predvideno je eno električno prečrpališče v tipskem betonskem črpalnem jašku premera 1.500 mm in globine 5,8 m.

Iz standardov za črpališča za komunalne odpadne vode izhajajo naslednje osnovne zahteve:

- minimalni premer tlačnega cevovoda 80 mm (zaradi prehodnosti-zamašitev),

- priporočena hitrost v tlačnem cevovodu v~1,0m/s oz. min v~0,7 m/s.

Črpališče je dimenzionirano na dvakratni sušni pretok. Črpališče ima rezervno črpalko.

Predvideno je avtomatsko obratovanje črpališča oz. ročno v primeru poizkusnega obratovanja in servisiranja/vzdrževanja črpališča. Sistem obratovanja oz. vrstni red vklapljanja črpalk (delovne in rezervne) je vezan na obratovalne ure posamezne črpalke; vklopi se tista z najmanjšim številom obratovalnih ur. S tem je dosežena enakomerna obremenitev črpalk v vsem času delovanja.

Črpalni volumen služi delovanju delovnega režima ene črpalke, druga je nedelujoča. Črpalka se vključi, ko doseže gladina vode gornjo višino delovnega volumna in izključi, ko pade gladina vode na spodnjo višino del. volumna.

Kanalizacija je zasnovana tako, da je možno priključiti večino zgradb obravnavanega območja.

Varianta »z« investicijo je za realizacijo projekta edina možna, saj je tako z vidika varovanja okolja kot ekonomskega vidika povsem ustrezna.

Opredelitev vrste investicije

Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije

Investicija je namenjena v izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Starošince za odvajanje komunalnih odpadnih vod.

Občina Kidričevo bo zgradila kanalizacijski sistem za odvajanje komunalne odpadne vode v omenjenih naseljih, na katerega se bo priključilo vseh 76 gospodinjstev iz tega območja.

Glede na potrebno identifikacijo investicijskega projekta v nadaljevanju prikazujemo celotno potrebno investicijo v občini Kidričevo v odvajanje odpadne komunalne vode.

Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije je projekt za izvedbo, številka projekta: 3433/13, »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE« podjetja VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor.

Ocena investicijskih stroškov

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti za izvedbo celotnega investicijskega projekta, ki je namenjen za izgradnjo komunalne infrastrukture in sicer za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadne komunalne vode. V končni investicijski vrednosti je potrebno upoštevati stroške izvedbe gradnje, priprav za gradnjo in stroške izvedbe gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, stroške storitev strokovnega nadzora ter stroške nakupa in dobave opreme.

Celotna investicijska vrednost je ocenjena na 681.000,00 EUR brez DDV.

Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah

Tabela 6-1: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih cenah brez DDV in 22 %-im DDV (v EUR)

| Zap. št. | VRSTA DELA |  | VREDNOST brez DDV |  | z DDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | DIIP | 960,00 | 1.171,20 |  |
| 2. |  | Investicijski program | 1.400,00 | 1.708,00 |  |
| 3. |  | Arheološka izkopavanja in GOI | 681.000,00 | 830.820,00 |  |
| 4. |  | Gradbeni nadzor | 10.000,00 | 12.200,00 |  |
| 5. |  | Varnostni koordinator | 6.000,00 | 7.320,00 |  |
| 6. |  | Tuje storitve | 6.600,00 | 8.052,00 |  |
|  | SKUPAJ VREDNOST |  | 705.960,00 |  | 861.271,20 |  |

Skupna vrednost investicije po stalnih cenah:

- brez DDV-ja: 705.960,00 EUR,

- z DDV:   861.271,20 EUR.

Terminski plan glede vrste stroškov

Tabela 6-2: Celotna investicijska vrednost po stalnih v EUR

| Leto | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Letni korektor | 1,000 | 1,000 |
| INVESTICIJA | 2016 | 2017 |
| DIIP | 1.171,20 | - |
| IP | 1.708,00 | - |
| Arheološka dela in gradbeno obrtniška dela | 366.000,00 | 464.820,00 |
| Gradbeni nadzor | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Varnostni koordinator | 3.660,00 | 3.660,00 |
| Tuje storitve | 3.660,00 | 4.392,00 |
| Skupaj (celotna inv. vrednost) | 382.299,20 | 478.972,00 |

Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah

Glede na to, da je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta, je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06) potrebno investicijsko vrednost prikazati tudi po tekočih cenah.

Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali sledeče predpostavke:

- Za leto 2017 smo upoštevali inflacijsko stopnjo 1,4 % v skladu s podatki UMAR-ja.

Tabela 6-3: Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah brez in z 22 %-im DDV-jem (v EUR)

| Zap. št. | VRSTA DELA |  | VREDNOST brez DDV |  | z DDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | DIIP | 960,00 | 1.171,20 |  |
| 2. |  | Investicijski program | 1.400,00 | 1.708,00 |  |
| 3. |  | Arheološka izkopavanja in GOI | 686.334,00 | 837.327,48 |  |
| 4. |  | Gradbeni nadzor | 10.070,00 | 12.285,40 |  |
| 5. |  | Varnostni koordinator | 6.042,00 | 7.371,24 |  |
| 6. |  | Tuje storitve | 6.650,40 | 8.113,49 |  |
|  | SKUPAJ VREDNOST |  | 711.456,40 |  | 867.976,81 |  |

Skupna vrednost investicije po tekočih cenah:

- brez DDV-ja: 711.456,40 EUR,

- z DDV:   867.976,81 EUR.

Terminski plan glede vrste stroškov po tekočih cenah

Tabela 6-4: Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah v EUR z upoštevanim davkom na dodano vrednost (22%)

| Leto | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Letni korektor | 1,000 | 1,000 |
| INVESTICIJA | 2016 | 2017 |
| DIIP | 1.171,20 | - |
| IP | 1.708,00 | - |
| Arheološka dela in gradbeno obrtniška dela | 366.000,00 | 471.327,48 |
| Gradbeni nadzor | 6.100,00 | 6.185,40 |
| Varnostni koordinator | 3.660,00 | 3.711,24 |
| Tuje storitve | 3.660,00 | 4.453,49 |
| Skupaj (celotna inv. vrednost) | 382.299,20 | 485.677,61 |

Navedba osnove za oceno vrednosti

Podlaga za oceno investicijske vrednosti je že izdelan projekt za izvedbo s projektantskim predračunom oz. povprečne tržne cene za tovrstne posege. Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve, vključno odškodnine, ki so neposredno vezane na investicijski projekt. Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali le tisti del stroškov celotne investicije, ki je osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu.

Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) ter Delovni dokument 4 – navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006).

Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije je projekt za izvedbo, številka projekta: 3433/13, »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE« podjetja VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o., Glavni trg 19 c, 2000 Maribor.

Temeljne prvine, ki določajo investicijo

Predhodna idejna rešitev ali študija

Izgradnja komunalne infrastrukture, kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadnih voda ter oskrba prebivalstva občine Kidričevo je zajeta v razvojnih planih Občine Kidričevo. Izhodišča za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta je strokovna podlaga projekt za izvedbo, številka projekta: 3433/13, »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE« podjetja VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor.

Opis in grafični prikaz lokacije

Predmetna investicija se bo izvajalna na področju občine Kidričevo, naselje Starošince.

Trase posameznih kanalov so prilagojene terenskim razmeram. Območje, ki ga obravnava kanalizacijski sistem, je določila Občina Kidričevo, ki je tudi pridobila služnosti za potek kanalizacijskih tras.

Poglavitna značilnost zasnove je, da potekajo trase sekundarnih kanalov pretežno v cestnem telesu, deloma po prostih površinah.

Zasnova predvideva izgradnjo sekundarne vakuumske kanalizacije. Dolžina kanalizacije bo znašala 3.286,35 m.

Za kanalizacijo za naselje Starošince so predvidene kanalizacijske cevi DN 200 mm in DN 100 mm.

Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Tabela 7-1: Obseg in specifikacija investicijske naložbe v stalnih in tekočih cenah

| Leto | Vrsta specifikacije | Vrednost v stalnih cenah v EUR, brez DDV | Vrednost v stalnih cenah v EUR, z DDV* | Vrednost v tekočih cenah v EUR, brez DDV | Vrednost v tekočih cenah v EUR, z DDV* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | DIIP | 960,00 | 1.171,20 | 960,00 | 1.171,20 |
|  | IP | 1.400,00 | 1.708,00 | 1.400,00 | 1.708,00 |
|  | arheologija in GOI | 300.000,00 | 366.000,00 | 300.000,00 | 366.000,00 |
|  | gradbeni nadzor | 5.000,00 | 6.100,00 | 5.000,00 | 6.100,00 |
|  | varnostni koordinator | 3.000,00 | 3.660,00 | 3.000,00 | 3.660,00 |
|  | tuje storitve | 3.000,00 | 3.660,00 | 3.000,00 | 3.660,00 |
|  | Skupaj: | 313.360,00 | 382.299,20 | 313.360,00 | 382.299,20 |
| 2017 | arheologija in GOI | 381.000,00 | 464.820,00 | 386.334,00 | 471.327,48 |
|  | gradbeni nadzor | 5.000,00 | 6.100,00 | 5.070,00 | 6.185,40 |
|  | varnostni koordinator | 3.000,00 | 3.660,00 | 3.042,00 | 3.711,24 |
|  | tuje storitve | 3.600,00 | 4.392,00 | 3.650,40 | 4.453,49 |
|  | arheologija in GOI | 381.000,00 | 464.820,00 | 386.334,00 | 471.327,48 |
|  | Skupaj: | 392.600,00 | 478.972,00 | 398.096,40 | 485.677,61 |
| Skupaj |  | 705.960,00 | 861.271,20 | 711.456,40 | 867.976,81 |

Izvedbena del investicije in prevzem bodo zaključena do oktobra 2017.

Obseg naložbe je:

- Ureditev kanalizacije v naselju Starošince v dolžini 3.286,35 metrov.

Natančnejša vsebinska in vrednostna predstavitev posamezne variante  je predstavljena v poglavju 4, 5 in 6.

Pri terminskem planu izvedbe investicije so bili upoštevani trije kriteriji za odvajanje in čiščenje odpadne vode in sicer:

- Operativni program odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda kot sektorski program izvajanja Nacionalnega programa varstva okolja (NVPO) v okviru vsebin celostnega upravljanja z vodami, ki predvideva  izgradnjo kanalizacijskega sistema do leta 2017 oz. čistilne naprave do leta 2015 po celotni Sloveniji za vse aglomeracije. Roki izgradnje so odvisni od velikosti naselij.

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov

- Možnosti sofinanciranja posameznih odsekov kanalizacije s strani države ali  skladov EU

Tabela 7-2: Časovni načrt investicije

| AKTIVNOST | ZAČETEK | KONEC |
| --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija | September 2013 | September 2015 |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja | Maj 2014 | September 2014 |
| Izdelava investicijske dokumentacije - DIIP | December 2015 | Januar 2016 |
| Potrditev investicijske dokumentacije - DIIP | Januar 2016 | Januar 2016 |
| Izdelava investicijske dokumentacije – IP | December 2015 | Januar 2016 |
| Potrditev investicijske dokumentacije - IP | Januar 2016 | Januar 2016 |
| Razpis – izbira izvajalca | Marec 2016 | Maj 2016 |
| Gradnja | Julij 2016 | September 2017 |
| Končni obračun | Oktober 2017 | December 2017 |
| Prenos med osnovna sredstva | December 2017 | December 2017 |

Okoljski omilitveni ukrepi

Predmetna investicija je prvenstveno namenjena varovanju okolja (zmanjšanje emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja) in jo bo potrebno realizirati.

Načrtovana investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje.

Neposredne koristi izgradnje kanalizacijskega sistema se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju okolja, kar pomeni predvsem manjšo količino obremenjevanja tal, vode ter manjšo količino neprijetnih vonjav.

Učinkovita izraba naravnih virov

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja, se bodo vse komunalne odpadne vode stekale v čistilno napravo, kar pomeni, da ne bodo več onesnaževale podtalnice in to bo prebivalcem občine Kidričevo zagotavljalo pravico uživanja čiste in neoporečne pitne vode. Zraven učinkovite rabe vode je pomembna tudi energetska učinkovitost.

Okoljska učinkovitost

Okoljska učinkovitost se z zgrajenim kanalizacijskim sistemom kaže predvsem pri zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, ki nastajajo pri nekontroliranem vnosu fekalij v tla, tekočih in stoječih voda ter plinov, ki nastajajo pri razkrajanju blata (žvepla) in smradu v ozračje. Kaže se tudi z uporabo visoko kvalitetnih, nepropustnih kanalizacijskih vodov.

Trajnostna dostopnost

Urejena kanalizacijska infrastruktura v Občini Kidričevo bo preprečila odseljevanje in povečala priseljevanje mladih družin, kar bo vplivalo na trajnostni razvoj Občine Kidričevo v smislu gospodarstva in turizma.

Zmanjšanje vplivov na okolje

- Tla

Odpadne vode bodo odvajane na skupno lokacijo in ne bodo pronicale v tla. To bo preprečilo onesnaženost in prizadetost tal, območja pa bodo primernejša za uporabo v druge namene.

  - Voda

Prav tako bodo kanalizacijski vodi zmanjšali obremenitev na vodo, predvsem podtalnico, saj odpadna voda ne bo pronicala skozi nepropustne kanalizacijske cevi. S tega razloga bo voda namenjena za pitje ter kmetijske dejavnosti neoporečna. Urejen bo tudi tok komunalnih odpadnih voda, kar bo prispevalo k zmanjšanju obremenjevanja vodnih sistemov ter celotnega lokalnega okolja. Na osnovi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Ur. list RS št. 50/2007) se obravnavana lokacija nahaja na vodovarstvenem območju – VVO III.

- Emisije v zrak  (neprijetne vonjave)

Večje emisije v zrak se ne pričakujejo. Izvedeni bodo vsi ukrepi, ki bodo zmanjševali emisije v zrak. Obravnavana lokacija je v skladu s 1. členom Odloka o razvrstitvi območij v SR Sloveniji v območja onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka (Ur. list SRS, št. 19/88) razvrščene v I. območje – v območje, na katerih je zrak onesnažen do ene petine dovoljene meje.

Zahtevane stopnje čiščenja zraka bodo definirane v postopkih nadaljnjega pridobivanja projektne dokumentacije.

Širjenje smradu je odvisno od meteoroloških dejavnikov (padavine, stabilnost atmosfere, hitrost in smer vetra) ter naravnih filtrov (gozd). Pogoj za širjenje smradu na večje razdalje je šibak veter (<1m/s) brez turbulence. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja se bodo neprijetne vonjave omejile, saj bo razkroj potekal v zaprtem prostoru.

Pozitivni vplivi se bodo kazali tudi na živi naravi (rastline in živali) v neposredni bližini ter širši okolici, saj iztekanje fekalne vode v jarke in bližnje potoke zastruplja tla s škodljivimi snovmi, ki so usodne za naravni habitat, saj povzroča izumiranje nekaterih rastlinskih in živalskih vrst, kar povzroči porušenje naravnega ravnovesja.

Hrup

Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/2005). Obratovanje črpališča bo v skladu s to uredbo.

V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju se obravnavana trasa nahaja v III. območju.

Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje

Dodatni omilitveni ukrepi niso predvideni, ker izvajanje obravnavane operacije zaradi povečanega hrupa, ne bo imelo vpliva na druge dejavnosti ter s tem posledično tudi na varstvene cilje varovanih območij (kot so območja Natura 2000), na naravne vrednote in EPO. Z izvedbo predvidenih omilitvenih ukrepov, bodo negativni učinki plana na te segmente manjši in nebistveni.

Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov

Ocena vpliva na okolje za projekt »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE« ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo presegali mejnih vrednosti.

Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Investicijo v izgradnjo kanalizacije v naselju Starošince bo izvajala Občina Kidričevo.  Za izvedbo investicijskega projekta bo odgovoren župan Občine Kidričevo, g. Anton LESKOVAR.

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za omenjen projekt. Občina je določila glavnega koordinatorja projekta, to je g. Herbert GLAVIČ, ki skrbi za koordinacijo projekta.

Slika 7-1: Kadrovsko-organizacijska shema

Projekt: »IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU STAROŠINCE«

Investicija Občina

Kidričevo

Občina Kidričevo

izdelovalci projektne in investicijske dokumentacije

izdelovalci razpisne dokumentacije

Gradnja - izvajalci gradbenih del

nadzor nad gradnjo

vodja čistilne naprave, vzdrževalec čistilne naprave in kanalizacijskega sistema

Obratovanje sistema za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

Upravljanje:

VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO, javno podjetje d.o.o.

Tabela 7-3: Projektna skupina

| Naziv dela | Izvajalec |
| --- | --- |
| Vodja investicije: | Anton LESKOVAR, Občina Kidričevo |
| Koordinator projekta: | Herbert GLAVIČ, Občina Kidričevo |
| Strokovna pomoč: | VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBORU d.o.o. (izdelava projektne dokumentacije) |
| Strokovna pomoč: | AP PROJEKT d.o.o. (izdelava investicijske dokumentacije) |
| Strokovna pomoč: | VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO, javno podjetje d.o.o. (vzdrževanje in upravljanje) |

S kanalizacijskim sistemom bo upravljalo VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO, javno podjetje d.o.o.

Zaposlitev nove osebe za upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja ne bo potrebna, saj bo le-to opravljala oseba, ki je zadolžena s strani podjetja, za vzdrževanje ter s tem zagotavljal redno kontrolo.

Projektno dokumentacijo je izdelal strokovni izdelovalec tovrstne dokumentacije, Vodnogospodarski Biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor.

Razpisno dokumentacijo in postopke javnega naročanja izvajalcev (projektiranja, gradnje,…) bo izvedla Občinska uprava Občine Kidričevo.

Gradbeni nadzor bo izvajal usposobljeni nadzornik. Izvajalec bo izbran na osnovi javnega naročila. Enako velja za koordinatorja varnosti na gradbišču, kot tudi revizor projektne dokumentacije.

Po zaključku del se bo izvedel tehnični pregled, določitev poskusnega delovanja in izdajo uporabnega dovoljenja, ki ga bo izvedel za to usposobljeni strokovnjak.

Tabela 7-4: Preglednica članov projektne skupine

| ČLANI PROJEKTNE SKUPINE ZA VODENJE PROJEKTA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime in priimek | Izobrazba | Leta del. izkušenj | Strokovno področje, ki ga pokriva | Zadolžitev v okviru predloženega projekta |
| Herbert GLAVIČ | univ. dipl. inž. grad. | 28 | Vodenje operacije, koordiniranje investicij | Vodja projekta |
| Iztok ČUJEŠ | kom. inž. | 18 | Prostorsko projektiranje | Tehnična in strokovna podpora |
| Mirjana NENAD | univ. dipl. ekon. | 6 | Finance, investicijska dokumentacija | Tehnična in strokovna podpora |

Predvideni viri financiranja

Vire financiranja po stalnih cenah prikazuje tabela št. 7-5. Vire financiranja po tekočih cenah pa tabela št. 7-6.

Tabela 7-5: Viri financiranja po stalnih cenah v EUR z DDV

| Viri financiranja po stalnih cenah v EUR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leto | Vrednost | 2016 | 2017 | Delež |  |
| Lastna sredstva - Občina Kidričevo | 861.271,20 | 382.299,20 | 478.972,00 | 100 % |  |
| SKUPAJ | 861.271,20 | 382.299,20 | 478.972,00 | 100 % |  |

Tabela 7-6: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR z DDV

| Viri financiranja po tekočih cenah v EUR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leto | Vrednost | 2016 | 2017 | Delež |  |
| Lastna sredstva - Občina Kidričevo | 867.976,81 | 382.299,20 | 485.677,61 | 100 % |  |
| SKUPAJ | 867.976,81 | 382.299,20 | 485.677,61 | 100 % |  |

Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta

Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti zgrajenega kanalizacijskega omrežja v naselju Starošince bo v letu  2017 100%. Izračun temelji na podatkih, da bo na omrežje priklopljenih vseh 76 gospodinjstev.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

- Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju, kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja predvsem na področjih, kjer do sedaj ni bilo pokritosti z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode.

- Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem in počutje prebivalcev.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

          - Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z ureditvijo osnovne javne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti.

          - Prav tako se pričakuje večji razvoja podeželskega turizma.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju:

          - Korist iz naslova odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vidimo tudi v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja potencialnih možnosti okužb in zastrupitev, ki so možne zaradi nekontroliranih izpustov odpadnih voda v podzemne in površinske vode.

Analiza stroškov in koristi ter določitev nepovratne pomoči

Finančna analiza

Cilj finančne analize investicije je ocena finančne donosnosti neposredne naložbe brez stranskih vplivov in učinkov.

V finančni analizi bomo upoštevali naslednje podatke:

- ocenjeni strošek investicije v višini 867.976,81 € po tekočih cenah,

- stroški vzdrževanja kanalizacijskega omrežja so izračunani na podlagi dolžine kanalizacijskega omrežja (3.286 m) in povprečnega stroška vzdrževanja 1 metra kanalizacijskega omrežja (2,00 €/m),

- drugi stroški: Upoštevali smo stroške deratizacije in druge nepredvidljive stroške,

- prihodki iz naslova komunalnega prispevka: Upoštevali smo prihodek komunalnega prispevka, ki znaša povprečno 400 € na priklopljeno gospodinjstvo, za priklop na omrežje. Do konec leta 2017 se bo na omrežje priklopilo vseh 76 gospodinjstev.

- prihodki iz naslova kanalščine: upoštevali smo prihodek kanalščine, ki znaša približno 12€/mesec/gospodinjstvo. Je vsakoletni prihodek.

- upošteva se tudi ostanek vrednosti investicije v višini 37.034,66 EUR.

Upoštevana diskontna stopnja v obravnavanem 30-letnem referenčnem ekonomskem obdobju je 7%.

Projekcija prihodkov in operativnih stroškov

Tabela 8-1: Projekcija prihodkov in operativnih stroškov

| Leto | Prihodki |  |  | Operativni stroški |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komunalni prispevek | Kanalščina | Skupaj | Vzdrževanje omrežja | Ostali stroški | Skupaj |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 28.000 | 0 | 28.000 | 1.643 | 165 | 1.808 |
| 2018 | 0 | 10.080 | 10.080 | 6.572 | 663 | 7.235 |
| 2019 | 0 | 10.221 | 10.221 | 6.664 | 672 | 7.336 |
| 2020 | 0 | 10.364 | 10.364 | 6.757 | 682 | 7.439 |
| 2021 | 0 | 10.509 | 10.509 | 6.852 | 691 | 7.543 |
| 2022 | 0 | 10.656 | 10.656 | 6.948 | 701 | 7.649 |
| 2023 | 0 | 10.806 | 10.806 | 7.045 | 711 | 7.756 |
| 2024 | 0 | 10.957 | 10.957 | 7.144 | 721 | 7.864 |
| 2025 | 0 | 11.110 | 11.110 | 7.244 | 731 | 7.975 |
| 2026 | 0 | 11.266 | 11.266 | 7.345 | 741 | 8.086 |
| 2027 | 0 | 11.424 | 11.424 | 7.448 | 751 | 8.199 |
| 2028 | 0 | 11.584 | 11.584 | 7.552 | 762 | 8.314 |
| 2029 | 0 | 11.746 | 11.746 | 7.658 | 773 | 8.431 |
| 2030 | 0 | 11.910 | 11.910 | 7.765 | 783 | 8.549 |
| 2031 | 0 | 12.077 | 12.077 | 7.874 | 794 | 8.668 |
| 2032 | 0 | 12.246 | 12.246 | 7.984 | 805 | 8.790 |
| 2033 | 0 | 12.417 | 12.417 | 8.096 | 817 | 8.913 |
| 2034 | 0 | 12.591 | 12.591 | 8.209 | 828 | 9.037 |
| 2035 | 0 | 12.767 | 12.767 | 8.324 | 840 | 9.164 |
| 2036 | 0 | 12.946 | 12.946 | 8.441 | 852 | 9.292 |
| 2037 | 0 | 13.127 | 13.127 | 8.559 | 863 | 9.422 |
| 2038 | 0 | 13.311 | 13.311 | 8.679 | 876 | 9.554 |
| 2039 | 0 | 13.498 | 13.498 | 8.800 | 888 | 9.688 |
| 2040 | 0 | 13.687 | 13.687 | 8.923 | 900 | 9.824 |
| 2041 | 0 | 13.878 | 13.878 | 9.048 | 913 | 9.961 |
| 2042 | 0 | 14.073 | 14.073 | 9.175 | 926 | 10.101 |
| 2043 | 0 | 14.270 | 14.270 | 9.304 | 939 | 10.242 |
| 2044 | 0 | 14.469 | 14.469 | 9.434 | 952 | 10.385 |
| 2045 | 0 | 14.672 | 14.672 | 9.566 | 965 | 10.531 |
| 2046 | 0 | 14.877 | 14.877 | 9.700 | 979 | 10.678 |
| Skupaj | 28.000 | 357.539 | 385.539 | 234.753 | 23.682 | 258.435 |

Upoštevali smo dvig prihodkov in stroškov na letni ravni povprečno 1,4%, zaradi vpliva inflacije.

Preglednica investicije, prihodkov in stroškov – finančna analiza

Tabela 8-2: Preglednica stroškov in prihodkov investicije – finančna analiza

| Leto | Referenčna leta | Stroški investicije v stalnih cenah (€) | Operativni stroški vzdrževanja (€) | Prihodki (€) | Ostanek vrednosti (€) | NETO prihodki (€) | NETO denarni tok (€) | Diskontirano - 7% (€) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Stroški investicije | NETO prihodki | NETO denarni tok |
|  |  | A | B | C | D | C+D-B | (C+D-B)-A | A | C+D-B | (C+D-B)-A |
| 2016 | 0 | 382.299 | 0 | 0 |  | 0 | -382.299 | 382.299 | 0 | -382.299 |
| 2017 | 1 | 478.972 | 1.808 | 28.000 |  | 26.192 | -452.780 | 447.637 | 24.479 | -423.159 |
| 2018 | 2 | 0 | 7.235 | 10.080 |  | 2.845 | 2.845 | 0 | 2.485 | 2.485 |
| 2019 | 3 | 0 | 7.336 | 10.221 |  | 2.885 | 2.885 | 0 | 2.355 | 2.355 |
| 2020 | 4 | 0 | 7.439 | 10.364 |  | 2.925 | 2.925 | 0 | 2.232 | 2.232 |
| 2021 | 5 | 0 | 7.543 | 10.509 |  | 2.966 | 2.966 | 0 | 2.115 | 2.115 |
| 2022 | 6 | 0 | 7.649 | 10.656 |  | 3.008 | 3.008 | 0 | 2.004 | 2.004 |
| 2023 | 7 | 0 | 7.756 | 10.806 |  | 3.050 | 3.050 | 0 | 1.899 | 1.899 |
| 2024 | 8 | 0 | 7.864 | 10.957 |  | 3.093 | 3.093 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| 2025 | 9 | 0 | 7.975 | 11.110 |  | 3.136 | 3.136 | 0 | 1.706 | 1.706 |
| 2026 | 10 | 0 | 8.086 | 11.266 |  | 3.180 | 3.180 | 0 | 1.616 | 1.616 |
| 2027 | 11 | 0 | 8.199 | 11.424 |  | 3.224 | 3.224 | 0 | 1.532 | 1.532 |
| 2028 | 12 | 0 | 8.314 | 11.584 |  | 3.269 | 3.269 | 0 | 1.452 | 1.452 |
| 2029 | 13 | 0 | 8.431 | 11.746 |  | 3.315 | 3.315 | 0 | 1.376 | 1.376 |
| 2030 | 14 | 0 | 8.549 | 11.910 |  | 3.362 | 3.362 | 0 | 1.304 | 1.304 |
| 2031 | 15 | 0 | 8.668 | 12.077 |  | 3.409 | 3.409 | 0 | 1.235 | 1.235 |
| 2032 | 16 | 0 | 8.790 | 12.246 |  | 3.456 | 3.456 | 0 | 1.171 | 1.171 |
| 2033 | 17 | 0 | 8.913 | 12.417 |  | 3.505 | 3.505 | 0 | 1.110 | 1.110 |
| 2034 | 18 | 0 | 9.037 | 12.591 |  | 3.554 | 3.554 | 0 | 1.051 | 1.051 |
| 2035 | 19 | 0 | 9.164 | 12.767 |  | 3.604 | 3.604 | 0 | 996 | 996 |
| 2036 | 20 | 0 | 9.292 | 12.946 |  | 3.654 | 3.654 | 0 | 944 | 944 |
| 2037 | 21 | 0 | 9.422 | 13.127 |  | 3.705 | 3.705 | 0 | 895 | 895 |
| 2038 | 22 | 0 | 9.554 | 13.311 |  | 3.757 | 3.757 | 0 | 848 | 848 |
| 2039 | 23 | 0 | 9.688 | 13.498 |  | 3.810 | 3.810 | 0 | 804 | 804 |
| 2040 | 24 | 0 | 9.824 | 13.687 |  | 3.863 | 3.863 | 0 | 762 | 762 |
| 2041 | 25 | 0 | 9.961 | 13.878 |  | 3.917 | 3.917 | 0 | 722 | 722 |
| 2042 | 26 | 0 | 10.101 | 14.073 |  | 3.972 | 3.972 | 0 | 684 | 684 |
| 2043 | 27 | 0 | 10.242 | 14.270 |  | 4.027 | 4.027 | 0 | 648 | 648 |
| 2044 | 28 | 0 | 10.385 | 14.469 |  | 4.084 | 4.084 | 0 | 614 | 614 |
| 2045 | 29 | 0 | 10.531 | 14.672 |  | 4.141 | 4.141 | 0 | 582 | 582 |
| 2046 | 30 | 0 | 10.678 | 14.877 | 37.035 | 116.164 | 116.164 | 0 | 15.260 | 15.260 |
| Skupaj |  | 861.271 | 258.435 | 385.539 | 37.035 | 239.070 | -622.201 | 829.937 | 76.679 | -753.258 |
| Skupaj diskontirano |  | 829.937 | 97.034 | 159.004 | 4.865 | 76.679 | -753.258 |  |  |  |

Obrazložitev:

- Obračun amortizacije je načrtovan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Amortizacija je vključena v kalkulacijo celotne investicije. Pri tem smo upoštevali nabavno vrednost osnovnih sredstev, kot maksimalni znesek za obračun amortizacije v celotnem načrtovanem obdobju. Upoštevali smo 3,3 %  amortizacijsko stopnjo za kanalizacijske vode.

- Ostanek vrednosti - pri investicijskem projektu imamo poleg periodičnih donosov preostanka vrednosti ob koncu življenjske dobe. V naših izračunih smo upoštevali ostanek vrednosti, ki še ni amortiziran na ekonomsko dobo investicije 30 let in znaša 37.034,66 EUR

- Glede na vrsto investicije smo upoštevali 7 % stopnjo za diskontiranje

- V investicijo niso vključena nepovratna sredstva

- Denarni tok je v finančni analizi negativen

Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov iz zgornje preglednice in še z nekaterimi vhodnimi podatki je sledeč:

- vrednost investicije=    861.271,20 € ,

- ekonomska doba investicije i = 30 let,

- diskontna stopnja p =  7%.

| FNSV =. |  |  | = | -763.101 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kot pričakovano je neto finančna sedanja vrednost investicije negativna in znaša -763.101 €, finančna stopnja donosnosti pa je prav tako negativna.

| Finančna interna stopnja donosnosti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FIRR= | negativna |  |  |  |
| Relativna neto sedanja vrednost |  |  |  |  |  |
| RNSV= | -0,919 |  |  |  |  |

Obrazložitev:

- Finančna neto sedanja vrednost ima oznaka FNSV,

- V osnovnem izračunu je FNSV negativna in znaša –763.101 EUR,

- Eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 7 % letno. (Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v naslednjih letih zmanjšuje s časom),

- Finančna interna stopnja donosa ima oznako FIRR,

- Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 30 let,

- Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7% iščemo v nadaljevanju projekta  pozitivno neto sedanja vrednost in interno stopnjo donosnosti višjo od uporabljene individualne diskontne stopnje 7%, s čimer bo investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna.

Ekonomska analiza in denarni tok

Projekcija prihodkov – javno dobro

Tabela 8-3: Projekcija prihodkov – javno dobro

| Leto | Prihodki – javno dobro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | prihranek čiste vode | priseljevanje | ugodni vpliv na okolje | manjše obremenjevanje cestne infrastrukture | Skupaj |
| 2016 |  |  |  |  | 0 |
| 2017 | 26.250 |  | 800 |  | 27.050 |
| 2018 | 105.000 |  | 2.400 | 3.460 | 110.860 |
| 2019 | 106.470 | 2.000 | 2.434 | 3.508 | 114.412 |
| 2020 | 107.961 | 2.028 | 2.468 | 3.558 | 116.014 |
| 2021 | 109.472 | 2.056 | 2.502 | 3.607 | 117.638 |
| 2022 | 111.005 | 4.000 | 2.537 | 3.658 | 121.200 |
| 2023 | 112.559 | 4.056 | 2.573 | 3.709 | 122.897 |
| 2024 | 114.135 | 4.113 | 2.609 | 3.761 | 124.617 |
| 2025 | 115.732 | 4.170 | 2.645 | 3.814 | 126.362 |
| 2026 | 117.353 | 6.000 | 2.682 | 3.867 | 129.902 |
| 2027 | 118.996 | 6.084 | 2.720 | 3.921 | 131.721 |
| 2028 | 120.662 | 6.169 | 2.758 | 3.976 | 133.565 |
| 2029 | 122.351 | 6.256 | 2.797 | 4.032 | 135.435 |
| 2030 | 124.064 | 8.000 | 2.836 | 4.088 | 138.988 |
| 2031 | 125.801 | 8.112 | 2.875 | 4.145 | 140.933 |
| 2032 | 127.562 | 8.226 | 2.916 | 4.203 | 142.907 |
| 2033 | 129.348 | 8.341 | 2.957 | 4.262 | 144.907 |
| 2034 | 131.159 | 8.457 | 2.998 | 4.322 | 146.936 |
| 2035 | 132.995 | 8.576 | 3.040 | 4.382 | 148.993 |
| 2036 | 134.857 | 8.696 | 3.082 | 4.444 | 151.079 |
| 2037 | 136.745 | 8.818 | 3.126 | 4.506 | 153.194 |
| 2038 | 138.659 | 8.941 | 3.169 | 4.569 | 155.339 |
| 2039 | 140.600 | 9.066 | 3.214 | 4.633 | 157.514 |
| 2040 | 142.569 | 9.193 | 3.259 | 4.698 | 159.719 |
| 2041 | 144.565 | 9.322 | 3.304 | 4.764 | 161.955 |
| 2042 | 146.589 | 9.452 | 3.351 | 4.830 | 164.222 |
| 2043 | 148.641 | 9.585 | 3.398 | 4.898 | 166.521 |
| 2044 | 150.722 | 9.719 | 3.445 | 4.967 | 168.853 |
| 2045 | 152.832 | 9.855 | 3.493 | 5.036 | 171.216 |
| 2046 | 154.972 | 9.993 | 3.542 | 5.107 | 173.613 |
|  | 3.750.620 | 199.285 | 85.928 | 122.727 | 4.158.560 |

Javno dobro – Prihranek čiste vode

V primeru izgradnje kanalizacijskega omrežja bo onesnaženost podtalnice in porečja Drave manjše (1 m3 odpadne vode, onesnaži vsaj 15 m³ čiste vode, saj se ta voda sedaj izliva v podtalnico in reko Dravo). Izračun letnega prihranka temelji na podlagi dejstva, da se v primeru izgradnje kanalizacijskega sistema in priključitve na čistilno napravo prihrani približno 600.000 m³/leto čiste vode, ki bi jo bilo v nasprotnem primeru bilo potrebno očistiti. V letih 2010 - 2040 smo upoštevali 300.000 m³/leto prihranka čiste vode, ki jo zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema ne bo potrebno čistiti, po ceni 0,35 EUR na m³.

Javno dobro – Ugodni vpliv na okolje

Zaradi čistilne naprave občini ne bo potrebno sofinancirati toliko čistilnih akcij čiščenja porečja Drave in okolja zaradi onesnaženosti odpadnih voda. Strošek 1 akcije znaša minimalno 800 EUR, na letni ravni smo upoštevali, da bo občina prihranila 2.400 EUR oziroma 3 delovne akcije.

Javno dobro – Manjše obremenjevanje cestne infrastrukture

Odpadne vode bodo speljane po kanalizacijskem sistemu v čistilno napravo, zaradi česar bomo zmanjšali erozijo, ki uničuje javno in privatno prometno infrastrukturo, prav tako se bo zaradi čistilne naprave zmanjšalo črpanje iz greznic, kar pomeni zmanjšanje števila težkih cistern in traktorjev, ki odvažajo fekalije. Letni prihranki vzdrževanja in popravil prometne infrastrukture v primerjavi s povprečnim letnim vzdrževanjem in popravil brez čistilne naprave.

Razpolagamo namreč s podatkom, da v povprečju strošek letnega vzdrževanja na 1 km ceste znaša okrog 1.730 EUR, kar nam za škodo, ki jo povzročijo odpadne vode, ki niso speljane v čistilno napravo, povzroči vsaj za 3.460 EUR stroškov popravil cest in druge prometne infrastrukture.

Javno dobro - Priseljevanje

Z realizacijo izgradnje kanalizacijskega omrežja bo občina zagotavljala višji življenjski standard občanov in povečanje priseljevanja v občino Kidričevo. Vpliv na občino pomeni, da bo s povečanjem števila priseljenih pridobila dodatna sredstva iz naslova dohodnine zaposlenih. Vsaka občina po zakonu o občinah dobi 30% od dohodnine zaposlenega.

Predvideli smo, da se bo, zaradi ugodnih bivalnih pogojev na račun kanalizacije in posredno s tem povezanih ostalih koristi, v občino v povprečju priselilo 7 delavno aktivih oseb s sedežem v občini ter si tukaj ustvarilo družino v letih do 2046. Cena 2.000 EUR na aktivnega prebivalca smo dobili na podlagi povprečne bruto plače v obdobju enega leta. Od tega smo upoštevali 50 % davkov in prispevkov, torej povprečna letna bruto plača je znašala nekaj čez 13.000 €UR. Po zakonu občina prejme 30% od dohodnine (13.333,33 x 0,5 = 6.666,67), kar znaša 6.666,67 EUR * 0,3= 2.000 EUR po osebi na leto.

Preglednica investicije, prihodkov in stroškov – ekonomska analiza

Tabela 8-4: Preglednica stroškov in prihodkov investicije – ekonomska analiza

| Leto | Referenčna leta | Stroški investicije v stalnih cenah (€) | Operativni stroški vzdrževanja (€) | Stroški Skupaj (€) | Prihodki -javna korist (€) | Ostanek vrednosti (€) | NETO prihodki (€) | NETO denarni tok (€) | Diskontirano 7% (€) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stroški investicije | NETO prihodki | NETO denarni tok |
|  |  | A | B | A+B | C | E | C+E-B | C+E-B-A | A | C+E-B | C+E-B-A |
| 2016 | 0 | 382.299 | 0 | 382.299 | 0 | 0 | 0 | -382.299 | 382.299 | 0 | -382.299 |
| 2017 | 1 | 478.972 | 1.808 | 480.780 | 55.050 | 0 | 53.242 | -425.730 | 447.637 | 49.759 | -397.879 |
| 2018 | 2 | 0 | 7.235 | 7.235 | 120.940 | 0 | 113.705 | 113.705 | 0 | 99.314 | 99.314 |
| 2019 | 3 | 0 | 7.336 | 7.336 | 124.633 | 0 | 117.297 | 117.297 | 0 | 95.749 | 95.749 |
| 2020 | 4 | 0 | 7.439 | 7.439 | 126.378 | 0 | 118.939 | 118.939 | 0 | 90.738 | 90.738 |
| 2021 | 5 | 0 | 7.543 | 7.543 | 128.147 | 0 | 120.604 | 120.604 | 0 | 85.989 | 85.989 |
| 2022 | 6 | 0 | 7.649 | 7.649 | 131.856 | 0 | 124.207 | 124.207 | 0 | 82.765 | 82.765 |
| 2023 | 7 | 0 | 7.756 | 7.756 | 133.702 | 0 | 125.946 | 125.946 | 0 | 78.433 | 78.433 |
| 2024 | 8 | 0 | 7.864 | 7.864 | 135.574 | 0 | 127.710 | 127.710 | 0 | 74.328 | 74.328 |
| 2025 | 9 | 0 | 7.975 | 7.975 | 137.472 | 0 | 129.498 | 129.498 | 0 | 70.438 | 70.438 |
| 2026 | 10 | 0 | 8.086 | 8.086 | 141.168 | 0 | 133.082 | 133.082 | 0 | 67.652 | 67.652 |
| 2027 | 11 | 0 | 8.199 | 8.199 | 143.144 | 0 | 134.945 | 134.945 | 0 | 64.111 | 64.111 |
| 2028 | 12 | 0 | 8.314 | 8.314 | 145.148 | 0 | 136.834 | 136.834 | 0 | 60.756 | 60.756 |
| 2029 | 13 | 0 | 8.431 | 8.431 | 147.180 | 0 | 138.750 | 138.750 | 0 | 57.576 | 57.576 |
| 2030 | 14 | 0 | 8.549 | 8.549 | 150.898 | 0 | 142.349 | 142.349 | 0 | 55.205 | 55.205 |
| 2031 | 15 | 0 | 8.668 | 8.668 | 153.010 | 0 | 144.342 | 144.342 | 0 | 52.316 | 52.316 |
| 2032 | 16 | 0 | 8.790 | 8.790 | 155.152 | 0 | 146.363 | 146.363 | 0 | 49.578 | 49.578 |
| 2033 | 17 | 0 | 8.913 | 8.913 | 157.325 | 0 | 148.412 | 148.412 | 0 | 46.983 | 46.983 |
| 2034 | 18 | 0 | 9.037 | 9.037 | 159.527 | 0 | 150.490 | 150.490 | 0 | 44.524 | 44.524 |
| 2035 | 19 | 0 | 9.164 | 9.164 | 161.761 | 0 | 152.597 | 152.597 | 0 | 42.194 | 42.194 |
| 2036 | 20 | 0 | 9.292 | 9.292 | 164.025 | 0 | 154.733 | 154.733 | 0 | 39.986 | 39.986 |
| 2037 | 21 | 0 | 9.422 | 9.422 | 166.322 | 0 | 156.899 | 156.899 | 0 | 37.893 | 37.893 |
| 2038 | 22 | 0 | 9.554 | 9.554 | 168.650 | 0 | 159.096 | 159.096 | 0 | 35.910 | 35.910 |
| 2039 | 23 | 0 | 9.688 | 9.688 | 171.011 | 0 | 161.323 | 161.323 | 0 | 34.031 | 34.031 |
| 2040 | 24 | 0 | 9.824 | 9.824 | 173.405 | 0 | 163.582 | 163.582 | 0 | 32.250 | 32.250 |
| 2041 | 25 | 0 | 9.961 | 9.961 | 175.833 | 0 | 165.872 | 165.872 | 0 | 30.562 | 30.562 |
| 2042 | 26 | 0 | 10.101 | 10.101 | 178.295 | 0 | 168.194 | 168.194 | 0 | 28.962 | 28.962 |
| 2043 | 27 | 0 | 10.242 | 10.242 | 180.791 | 0 | 170.549 | 170.549 | 0 | 27.446 | 27.446 |
| 2044 | 28 | 0 | 10.385 | 10.385 | 183.322 | 0 | 172.936 | 172.936 | 0 | 26.010 | 26.010 |
| 2045 | 29 | 0 | 10.531 | 10.531 | 185.888 | 0 | 175.357 | 175.357 | 0 | 24.649 | 24.649 |
| 2046 | 30 | 0 | 10.678 | 10.678 | 188.491 | 37034,66 | 214.847 | 214.847 | 0 | 28.224 | 28.224 |
| Skupaj |  | 861.271 | 258.435 | 1.119.706 | 4.544.099 | 37.035 | 4.322.699 | 3.461.428 | 829.937 | 1.614.333 | 784.397 |
| Skupaj diskontirano |  | 829.937 | 97.034 | 926.970 | 1.706.502 | 4.865 | 1.614.333 | 784.397 |  |  |  |
| Ekonomska stopnja donosnosti EIRR |  |  |  | 7,112 % |  |  |  |  |  |  |  |

Obrazložitev:

- Obračun amortizacije je načrtovan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi enako kot pri finančni analizi. Upoštevali 3,3% amortizacijsko stopnjo za kanalizacijske vode.

- Ostanek vrednosti 37.034,66 EUR

- Glede na vrsto investicije smo upoštevali 7% stopnjo za diskontiranje

- V investicijo so vključeni učinki JAVNO DOBRO

- Denarni tok je v ekonomski analizi pozitiven

- Doba vračanja investicije je 7,684 let

Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov iz zgornje preglednice in še z nekaterimi vhodnimi podatki je sledeč:

- vrednost investicije =  861.271,20 €,

- ekonomska doba investicije i = 30 let,

- diskontna stopnja p =  7%.

| ENSV =. |  |  | = | 784.397 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Neto ekonomska sedanja vrednost investicije je pozitivna in znaša 784.397 €, ekonomska stopnja donosnosti je prav tako pozitivna.

| Ekonomska interna stopnja donosnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EIRR= | 7,112% |  |
| Relativna neto sedanja vrednost |  |  |  |
| RNSV= | 0,945 |  |  |

Doba vračanja investicije

| DVI= | 7,684 let |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obrazložitev:

- Ekonomska doba projekta je bila narejena na 30 let

- Neto sedanj vrednost je ob uporabljeni 7% letni obrestni meri (diskontni stopnji) pozitivna

- Interna stopnja donosa je pri uporabljeni diskontni stopnji pozitivna in znaša 7,112%

- Pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer je investicija v tem primeru ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota vloženega kapitala ustvari 0,945 enote akumulacije.

Izračun ekonomske upravičenosti operacije z jasno opredeljenimi izhodišči

Pri izračunu neto sedanje vrednosti smo upoštevali naslednje parametre:

  - vrednost investicije (stalne cene): 861.271,20 EUR

  - ekonomska doba investicije v letih: 30 let

  - diskontna stopnja: 7%

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) je pri teh parametrih pozitivna in znaša 784.397 EUR. S tega vidika je investicija ekonomsko upravičena.

Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja je ekonomska doba povračila investicijskih stroškov po stalnih cenah izračunana na 30 let.

Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7% je neto sedanja vrednost pozitivna, kar pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer je investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna.

Interna stopnja donosnosti v ekonomski analizi znaša 7,112 %, kar je več od upoštevane diskontne stopnje 7%.

Odločitev za investicijo je ekonomsko upravičeno in sprejemljiva.

Analiza občutljivosti in tveganj

Splošna analiza občutljivosti

V okviru analize občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na izvedbo projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili:

- Povečanje investicije za 5 %,

- Povečanje investicije za 10 %,

- Zmanjšanje investicije za 5 %,

- Zmanjšanje investicije za 10 %,

- Povečanje operativnih stroškov za 5 %,

- Povečanje operativnih stroškov za 10 %,

- Zmanjšanje operativnih stroškov za 5 %

- Zmanjšanje operativnih stroškov za 10 %

- Povečanje prihodkov za 5 %,

- Povečanje prihodkov za 10 %,

- Zmanjšanje prihodkov za 5 %,

- Zmanjšanje prihodkov za 10 %,

- Povečanje investicijskih stroškov za 10 % in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10 %.

Tabela 8-5: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk

| Element | ENSV | % odmika od osnove | EIRR | % odmika od osnove |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSNOVNI IZRAČUN | 784.396 | 100,00 % | 7,11 % | 100,00 % |
| Povečanje investicije za 5 % | 742.899 | 94,71 % | 6,47 % | 90,95 % |
| Povečanje investicije za 10 % | 701.402 | 89,42 % | 5,88 % | 82,63 % |
| Zmanjšanje investicije za 5 % | 825.893 | 105,29 % | 7,82 % | 109,91 % |
| Zmanjšanje investicije za 10 % | 867.390 | 110,58 % | 8,59 % | 120,81 % |
| Povečanje operativnih stroškov za 5 % | 779.544 | 99,38 % | 7,07 % | 99,43 % |
| Povečanje operativnih stroškov za 10 % | 774.693 | 98,76 % | 7,03 % | 98,86 % |
| Zmanjšanje operativnih stroškov za 5 % | 789.248 | 100,62 % | 7,15 % | 100,57 % |
| Zmanjšanje operativnih stroškov za 10 % | 794.099 | 101,24 % | 7,19 % | 101,13 % |
| Povečanje prihodkov za 5 % | 869.721 | 110,88 % | 7,82 % | 109,97 % |
| Povečanje prihodkov za 10 % | 955.046 | 121,76 % | 8,52 % | 119,85 % |
| Zmanjšanje prihodkov za 5 % | 699.071 | 89,12 % | 6,40 % | 89,92 % |
| Zmanjšanje prihodkov za 10 % | 613.746 | 78,24 % | 5,67 % | 79,73 % |
| Povečanje investicijskih stroškov za 10 % in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10 % | 530.753 | 67,66 % | 4,53 % | 63,71 % |

Obrazložitev:

V primeru povečanja investicije za 5 %  oz. 10 % se interna stopnja donosa zmanjša, in pade pod mejo upravičenosti, pri upoštevanju 7 % diskontne stopnje.  V obeh primerih je neto sedanja vrednost pozitivna.

Povečanje operativnih stroškov za 5 % oz. 10 % se interna stopnja donosa malenkost zniža. Občutljivost investicije glede na operativne stroške je minimalna.

Zmanjšanje prihodkov za 5 % oz. 10 % pomeni, da v obeh primerih interna stopnja donosa pade pod 7,00%, vendar je projekt glede na kazalnike še vedno ekonomsko opravičljiv.

Povečanje investicijskih stroškov za 10 % in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10 % pomeni, da je interna stopnja donosa enaka 4,53 %.

Glede na okvirno merilo uspešnosti o dolgoročnih rezultatih ekonomske rasti in trenutnih časovnih preferenčnih stopenj je projekt z interno stopnjo donosa nad 5,5 % ekonomsko upravičen.

Analiza občutljivosti za opredelitev kritičnih spremenljivk projekta

Tabela 8-6: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1 %

| Element | ENSV | % odmika od osnove | EIRR | % odmika od osnove |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSNOVNI IZRAČUN | 784.396 | 100,00 % | 7,11 % | 100,00 % |
| povečanje investicije za 1 % | 776.097 | 98,94 % | 6,98 % | 98,12 % |
| Zmanjšanje investicije za 1 % | 792.696 | 101,06 % | 7,25 % | 101,91 % |
| povečanje operativnih stroškov za 1 % | 783.426 | 99,88 % | 7,10 % | 99,89 % |
| Zmanjšanje operativnih stroškov za 1 % | 785.366 | 100,12 % | 7,12 % | 100,11 % |
| Povečanje prihodkov za 1 % | 801.461 | 102,18 % | 7,25 % | 102,00 % |
| Zmanjšanje prihodkov za 1 % | 767.331 | 97,82 % | 6,97 % | 97,99 % |

Obrazložitev:

Naredili smo izračun kritične spremenljivke. Upoštevali smo 1 % odstopanje investicije, operativnih stroškov in prihodkov (povečanje oziroma zmanjšanje spremenljivk) ter ugotovili, da ni večjih odklonov od 5 % glede, na osnovno neto sedanjo stopnjo in spremenjeno neto sedanjo stopnjo v tabeli.

Prav tako smo ugotovili, da 1 % odstopanja spremenljiv bistveno ne vpliva na interno stopnjo donosa v tabeli.

Glede na te dve postavki lahko ugotovimo, da v tej investiciji, pri upoštevanju  1% odstopanja ni kritičnih spremenljivk.

Analiza tveganja

Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je stalnica v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno pozornost.

1. Poslovna tveganja

Na področju poslovnih tveganj je občina izpostavljena prodajnemu tveganju, obratovalnemu tveganju, investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem. Ocenjujemo, da je izpostavljenost obratovalnemu tveganju, predvsem cenovnemu, zaradi zunanjega izvajalca oskrbovalca in vzdrževalca kanalizacijskega voda precej visoka, saj si bo vzdrževalec letno dvigoval ceno storitev in ima glede na strokovnost in velikost monopol na tem področju.

2. Finančna tveganja

Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni veliko tveganje za občino.

Kreditno tveganje ni prisotno, saj si občina za to investicijo ne bo najela kredita. S tem tudi ne bo imela valutnega tveganja.

Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z načrtovanjem denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev. Veliko enot, ki bodo priklopljena na kanalizacijsko omrežje pomeni tudi veliko možnosti primanjkljaja denarnih sredstev za pokrivanje tekočih obratovalnih stroškov. S tem namenom se bodo ti stroški pokrivali iz naslova zamika plačilu vzdrževalcu in po potrebi z najetjem kratkoročnih posojil.

3. Ekološko tveganje

Ekološko tveganje smo omejili z izbiro najbolj primerne trase kanalizacijskih vodov, ki ne zahteva veliko tekočih metrov kanalizacijskih vodov pod pritiskom, saj le-ti povzročajo smrad v okolje.

4. Tveganje javnega interesa

Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto okolja, po drugi strani pa bo izboljšal blaginjo prebivalcev.

5. Organizacijska struktura projekta

Strokovno podkovani vodja investicije gospod Herbert GLAVIČ in podjetje, ki bo skrbelo za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja, imata zadostne reference za gospodarno ravnanje in učinkovito poslovno odločanje.

Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne in druge dokumentacije

Potrebna investicijska dokumentacija

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:

- za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;

- za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;

- za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;

- za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

- pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

- pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);

- kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

Celotna ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah je ocenjena na 861.271,20 EUR. Glede na to, da je ocenjena vrednost celotne vrednosti projekta po stalnih cenah nad 500.000 EUR  je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati ustrezno prilagojen Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP).

Smiselnost investicije

Investicija bo zraven ekonomske upravičenosti, upravičena predvsem zato, ker ni ekološko sporna. Investicija bo imela izključno pozitivni vpliv na naravno okolje, zmanjšalo se bo onesnaževanje tal in podtalnice, rek, potokov in njenih pritokov ter stoječih voda, zmanjšali pa se bodo tudi negativni vplivi na naravni habitat v neposredni bližini in njeni okolici.

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja, bomo preprečili nevarnost uhajanja komunalne odpadne vode v pitno vodo in s tem zagotovili boljše zdravstvene pogoje prebivalcem občine Kidričevo.

Realizacija investicije bo pripomogla k višji kakovosti bivanja, k povečanju poseljenosti in razvoja obravnavanega območja in regije.

Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v zagotavljanju varnosti nasploh ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje oziroma živo naravo.

Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev:

- ENSV, ki je večji od nič (0),

- EIRR je večji od 5,5 % in znaša 7,112 %.

Neto denarni tok v referenčni dobi je negativen in znaša – 763.101 EUR, zato bi lahko bila investicija upravičena do sofinanciranja.

Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj območja nujno potrebna.

Dokumentom identifikacije investicijskega projekta je bilo potrebno izdelati v skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list št. 60/2006) ter DELOVNIM DOKUMENTOM 4 – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006).

Od potrebne projektne dokumentacije je trenutno izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, vsa ostala potrebna projektna dokumentacija pa je v fazi izdelave.

Investicijski program se bo pripravil po prejemu dokončne projektne dokumentacije.